Tallinna Teeninduskooli (Teko) tegevuskava 2014

Tallinna Teeninduskooli (Teko) tegevuskava 2014

| Valdkond, eesmärk Tegevus | Tähtaeg | Vastutajad | Ressursid Vt dokumendi lõpus seletust | Indikaator, eesmärk | 2010/11 – 2012/13 täitmine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.Juhtimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaeesmärk: On lähenetud parimate Euroopa koolide tasemele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktiivne osalemine kutsekoolide võrgustikutöös ja võistlustel nii maailmas (WorldSkills) kui ka Euroopas (AEHT ja EuroSkills, EstoSkills). |  |  | Vastavalt plaanidele |  | Juhtkond, juhtivõpetajad | RE, OV, projektid | Võrdlusandmete kogumine teiste samalaadsete koolide kohta ja nende võrdlemine | 2011 - WorldSkillsi ettevalmistuses osalesime (kokk), ; AEHT osales 3 õpilast; Front Office`s III koht Carmen Sirel 2012 - EuroSkillsi koka-võistluse ettevalmistuse Eesti-poolne juhendaja ja hindamiskohtunik õp. K.Tüvi; AEHT-l osales 3 õpilast; auhinnalisi kohti pole. 2013.a Tallinna Teeninduskooli õpilased võitsid Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Assotsiatsiooni (AEHT - European Association of Hotel and Tourism Schools) korraldatud kõrgetasemelisel rahvusvahelisel kutsevõistlusel nii kuld-, hõbe- kui ka pronksmedali. Sofia Vakulich sai kokkade võistluse kuldmedali, Kristo Lassi restoraniteeninduse hõbemedali ja Anni Peebo kondiitrite võistluse pronksmedali. |
|  | Osalemine Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna konkurssidel |  |  |  |  | Juhtkond | RE, projekt | Auhinnatud skoori saavutamine | 2011 ei toimu konkurssi 2012 ei toimunud konkurssi; juhtkond otsustas mitte osaleda 2013.a konkursil. 2011-2013 osaleti akrediteerimisel vt õppetöö alt |
|  | Õppekavarühmade akrediteerimine: - majutamise-toitlustamise valdkond - toidutööstuse ja tootmise valdkond - kaubanduse valdkond - koduteeninduse valdkond |  |  | 2011 2013 2013 |  | juhtkond, metoodik, juhtivõpetajad | RE, projekt | Õppekavarühmad on akrediteeritud vastavalt EKKA kavale | 2011 Majutus-toitlustusvaldkonna akrediteerimises osalesime, tulemus - täisakrediteering. 2012 – koostatud hulgi- ja jaekaubanduse valdkonna aruanne, 2013 akrediteerimine - täisakrediteering 2013 - toiduainete töötluse ÕKR aruande koostamine ja akrediteerimine - täisakrediteering Koduteeninduse valdkond liideti majutamise ja toitlustamise valdkonnaga 2014 |
|  | Kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamine |  |  | Pidev |  | juhtkond | RE | Toimub protsesside pidev jälgimine, ülevaatus ja parendamine | 19.12.2011 kvaliteedipäeval raportid seiretest 03.-04.01.2013 – esitatud raportid seiretest, tehtud ettepanekud |
|  | Sisehindamise läbiviimine, uuendamine ja raportite koostamine |  |  | 2011 2014 |  | juhtkond |  | Sisehindamise korra ülevaatus, hindamiskriteeriu-mide analüüs ja uuestimääratlemine | 2011- Ülevaatus toimus jooksvalt, muudeti tagasiside vorme 2012-2013- ülevaatus toimus akrediteerimisraportite koostamise käigus 2014 – eneseanalüüsiküsimustike uuendamine, korra ülevaatus |
|  | Sisehindamise läbiviimine |  |  | 2013, detsember |  | juhtkond, arendusosakond | RE | Uue sisehindamis-aruande koostamine, indikaatorite ülevaatus | 2013 – õpilaste ja personali rahuloluuuringud läbi viidud 2014 – sisehindamisraporti koostamine ja esitamine nõukogule |
|  | Riskide hindamine |  |  | 2013 veebruar |  | majandusosakond | RE | Eelarveliste ressursside piisavus tegevuskava täitmiseks | 2013.a veebruar eelarve kinnitatud. Tegevuskava täitmine eelarvelistest vahenditest ja omavahenditest. |
|  | Auditeerimine 2011-2013 tegevuskava täitmise hindamine |  |  | 2013, november |  | Juhtkond, juhtivõpetajad | RE | Hinnang ja parendusettepanekud on kirjalikult fikseeritud uue arengukava loomiseks | 2014.a veebruar |
|  | Kindlustandva töö tulemustega tegelemine |  |  | 2013 detsember |  | Arendusmees-kond, juhtkond | RE | Hinnangud on antud uue arengukava sisendiks kirjalikult | 2013.a novembri ja 2014.a jaanuari arendusseminarid |
| Alaeesmärk: otsused on tulemustele orienteeritud ja tuginevad analüüsidele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kõiki valdkondi katvate andmete kogumine, analüüs ja nende põhjal kollektiivsete otsuste tegemine Arengukava järgimine |  |  | pidev |  | direktor, kvaliteedijuht | Kõik ressursid | Eesmärkidele jõudmine vastavalt arengukavale | 2011 - Juhtkonna tegevusaruande analüüs, kokkuvõte kooli nõukogus ja kvaliteedipäeval detsembris 2012 - Juhtkonnas tegevuskava ülevaatus ja tulemuste analüüs tehtud jooksvalt, aasta lõpus tegevuskava ülevaatus ja aruandlus täidetud 2013 - Juhtkonna tegevusaruande analüüs, kokkuvõte arendusseminaril ja kooli nõukogus 2014.a jaanuaris. |
|  | Kooli nõukogu tulemusliku töö käivitamine, töökorralduse väljatöötamine |  |  | 2014 |  | Kõik nõukogu liikmed | RE | Nõukogus toimuvad ettekanded eelnevalt analüüsitud andmetega, otsused on paikapidavad | 2014 – kooli nõukogu töö algus |
|  | Regulaarsed koosolekud ja aruandlus tegevusest |  |  | pidev |  | Juhtkond |  | Arengukava on täidetud | 2011 - Toimuvad iganädalased koosolekud ja nende raames iga töölõigu ülevaatused 2012 – toimuvad iganädalased juhtkonna koosolekud, ettevalmistus tsentraliseeritud raamatu-pidamisele üleminekuks, võeti tööle finantsist 2013 - Toimuvad iganädalased koosolekud ja nende raames iga töölõigu ülevaatused |
| Alaeesmärk: vajalik informatsioon on töötajatele kättesaadav, töötajad on kaasatud otsustusprotsessi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimivate meeskondade kaudu info edastamine, meeskondade toetamine igal juhtimistasandil, iga-aastaste arendusseminaride läbiviimine |  |  | Arendus- seminarid 1 x aastas, meeskondade pidev toetamine |  | vastava struktuuriüksuse juht, kvaliteedijuht | OV, projektidest lisataotlused | Selgete tulemustega fikseeritud memod, protokollid, otsused. Kogu töötajaskond on teavitatud ja saanud osaleda otsustus-protsessides Töötajad on rahul informatsiooni kättesaadavusega. | 2011 - Protokollilised otsused on fikseeritud, seire otsuste üle läbi viidud, igal allüksusel töötab oma meeskond Toitlustusbloki ja kutse-õpetajate meeskonnatöö seminarid ja koosolekud (juuni, november 2011) 2012 – protokollid avalikustatud Amphora ja meililisti kaudu, 2013 - arendusseminarid toimusid 3.-4.01.2014 ja 27.-28.11.2013; 2013 – 5.02 ÕN fokusseeritud küsitlus parendustegevusteks. |
| Alaeesmärk: Tagasiside on regulaarne, kokku võetud, hinnatud ja parendustegevus planeeritud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rahuloluküsitluste läbiviimine, protsesside analüüs, avatud uste poliitika |  |  | Küsitlused kord aastas, protsesside pidev analüüs |  | Kvaliteeditöö-rühma vastavad töötajad, juhtkond | RE | Rahulolu protsesside ja juhtkonnaga, hälve mitte suurem kui 10% aastate keskmisest (alates 2003) | 2011 - Küsitlused läbi viidud; tulemused vastavad indikaatoritele. 2012 – Küsitlused läbi viidud, rahuloluküsitlus liideti projekti „Soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamine Tallinna Teeninduskooli“ küsitlusega. Tulemused avalikustatud seminaril, ettepanekud esitatud juhtkonnale analüüsiks 2013- Küsitlused läbi viidud, tulemused avalikustatud arendusseminaridel 27.-28.11.2013 ja 2.-3.01.2014 |
|  | Parendustegevuste efektiivsuse jälgimine |  |  | 2014 |  | arendusosakond | RE, OV vastavalt osakonnale | Parendustegevused on seiratud ja fikseeritud | 2014 |
| Alaeesmärk: Juhtkonna enesearendus on vastavuses juhtimiseks vajaliku tasemega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Individuaalsed koolituskavad, arenguvestlused nii individuaalselt kui meeskonnale arvestades kvaliteedijuhtimise parimat kogemust |  |  | Pidev, arenguvestlus kord 2 aasta jooksul |  | vastavalt ametijuhendile | OV | Koolituskavade olemasolu, läbi viidud arenguvestlused ja kokkulepetest kinnipidamine | 2011 - Arenguvestlused pole süsteemsed, toimus 2 vestlust juhtkonna liikmetega. 2012 – läbi viidud 2 arendusvestlust juhtkonna liikmetega. 2013- juhtkonna töökorralduse uuenemine läbi uue meeskonna, koolitus novembris, uute liikmetega 1 arenguvestlus toimunud |
| Alaeesmärk: kooli maine on tõusnud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aastaraamatu koostamine |  | kord 4 aasta jooksul 2011, 2015 |  | aastaraamatu töörühm | RE, OV | Trükitud aastaraamat | 2011 - Aastaraamatu materjalid kogutud suures osas, kuid välja andmata, välja anti oma kooli kokaraamat „Unistajate kokaraamat“ 2012 – aastaraamat 2007-2010 välja antud trükitud brošüürina 2013- Valminud on Tallinna Teeninduskooli aastaraamat 2012/2013 |
|  |  | Positiivsete meediakajastuste tootmine Sotsiaalses meediavõrgustikus kajastamine Meediakajastusest kooli ajaloomapi koostamine |  | Pidev Kord kvartalis |  | PR töötaja, projektijuht, huvijuht Raamatukogu-hoidja | RE, OV, projektid RE | Kokku aastas vähemalt 20 meediakajastust, 30% neist raadios või teles, samuti veebi vahendusel Ülevaade meediakajastusest läbi aastate | 2011 - Meediakajastused on arhiveeritud raamatukogus, 55 meediakajastust. 2012 - Meediakajastused on arhiveeritud raamatukogus, 48 kajastust. 2013- Meediakajastused on arhiveeritud raamatukogus, 69 meediakajastust. |
|  |  | Kutseeksamite läbiviija staatuse taotlemine koostöös tööandjate, Innove, Kutsekojaga |  | 2015 |  | õppedirektor, metoodik, juhtivõpetajad | RE, projektid | Igas õppevaldkonnas on vähemalt üks eriala, kus on kutseläbiviija staatus | 2011 - Majutuse-toitlustus.: kokk I ja II; kelner I, toiduainet: taotlus Leivaliitu esitatud; koduteenindus: plaan taotleda puhastusteenindaja kutseeksamit hulgi- ja jaekaubandus: müüja I ja II; 2012 – toiduainete töötluse valdkonnas on staatus antud (eksamid 2013 märts) ja koduteeninduse valdkonnas ei ole kutseeksami läbiviija staatust 2013 – kutseeksamite läbiviija kokk, kelner, müüja, pagar, kondiiter erialadel puhastusteeninduserialal plaan ei realiseerunud - liiga vähe õpilastest tahtjaid-eksamid ikka Puhastusekspert OÜ pädevus |
|  |  | Küsitlused maine osas |  | pidev |  | Kvaliteedijuht, kvaliteedi töörühm | RE | Maine on tõusvas trendis nii õpilaste kui õpetajate hulgas. | 2011 - Küsitlused läbiviidud regulaarselt; 92% õpilastest on rahul kooli mainega (2010 – 89%, 2009 83% 2012 – 92% õpilastest on rahul kooli mainega 2013- 98% õpilastest on rahul kooli mainega. Maine on 2011-13 tõusvas trendis |
| - Õppeprotsess |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: On välja töötatud õppekavad, mis vastavad kutsestandardile ja RÕKile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uute õppekavade loomine ja olemasolevate uuendamine Uuendatud õppekavade rakendamine meeskonnatöö kaudu. Vastavate õppekavade monitoorimine. Õppekavanõukogude moodustamine ja töölerakendamine |  |  | Pidev kord aastas augusti õppenõukogus 2011 |  | juhtivõpetajad, õppedirektor, metoodik, tööandjate esindajad, karjääri-koordinaator, täiendkoolituse juht juhtivõpetajad, metoodik | RE, projektid | Ajakohased õppekavad on kinnitatud, kõik õpilased võetakse vastu kinnitatud õppekavadele Siht: 80% õpilastest töötab 6 kuud peale lõpetamist Õpilaste arvu säilitamine koolituskohtade arvutamise statistika baasil Õppekavade ladus rakendus; ainete integreeritus | 2011 - PT kutseõppe tasemel ÕK. 2011 ÕKNd moodustatud direktori Kkga, on tööd alustanud. Tehtud ettepanekuid õppekavade arendamiseks 2012 - kodumajandus – kutseõppe õppekava, müüja – kutsekeskhariduse õppekava ja müügiesindaja – kutseõpe keskhariduse baasil osaoskuste õppekava; 2 esimest kinnitatud ja rakendatud; kolmas kutsestandardi puudumise kinnituseta 2012 –ÕKN on uuendatud; ÕKN on aktiivne kaubanduse valdkonnas – välja töötatud uued õppekavad 2013 – kinnitatud 3 uut õppekava – toitlustusteenindaja, abikokk, müüja. „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi“ projektiga seotud uute õppekavade loomine (tähtaeg juuni 2014). 2013 läbi viidud ümarlauad lõpetajatega, et parendada õppekorralust ja õppekavu. 2013 õppekava nõukogude koosseis uuendatud. |
|  | Õppekava reformi projektist osavõtt |  |  | 2014 |  | Kõik projektile vastavad töötajad | RE, ÕKR projekt (ESF?) | Uuued õppekavad on valminud vastavalt projektile | Valmimistähtaeg 31.august 2014. |
|  | Töökohapõhise õppe arendamine õhtuse õppe võimaluse pakkumine osaajaõppe võimaluse pakkumine |  |  | pidev |  | õppedirektor, metoodik, juhtivõpetajad | RE | Paindlike õppekavade ja -vormide osakaalu kasv kuni 25% õppekavadest | 2011 - Koos uute õppekavadega ka paindlike õppevormide arutelud on toimunud. 2012 – uued töökohapõhised õpperühmad– kelner, toiduainete tehnoloog; ja tsükliõppes müügiesindaja 2013 – uusi töökohapõhiseid õpperühmi pole lisandunud; endiselt – müügikorraldaja, toiduainete tehnoloogia, vähendatud auditoorse koormusega müügiesindaja õpperühm. Rakendatud uus KKjärgne õppekava (töökohapõhine) -puhastustööde juht |
|  | Õppekavade ja kutseeksamite ühitamine Kutseeksami ühendamine koolieksamiga |  |  | 2015 |  | õppedirektor, metoodik, juhtiv- ja kutseõpetajad | RE | Vähemalt 80% õpilaste puhul ühiseksami sooritamine | 2011 - On ühitatud koka, hotelliteenindaja, kelneri, müüja erialadel. 2012 – sama; toiduainete töötluse valdkonnas pole võimalik ühitada; teiste erialade õpilased ei soorita kutseeksamit või pole sooritus õnnestunud – (KM) 2013 - sama,mis 2011 2013- toiduainete töötluse erialal ei saa ühitada kohustusliku 6 kuulise töökohustuse tõttu 2012/2013 PT erialal ei soovinud kutseksamit (3 lõpetajat üldse), KM eriala sooritas abikoka kutseeksami 9 õpilast, lapsehoolduses eksamit sooritada ei olnud võimalik. 2014 – puhastusteeninduse juhid tase 4 eksami sooritasid 12 õpilast |
| Alaeesmärk: Kutsesuunitlusõppe rakendamine põhikoolis ja keskkoolis. Põhikooli õpilastega karjäärivalikõppe suurendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Üheaastase eelkutseõppe sisseviimine kutsekooli juures |  |  | 1.sept.2013 |  | Direktor, õppedirektor, juhtivõpetajad, metoodik | OV, RE, projektid | Vähemalt ühe õppegrupi avamine aastaks 2013 | Koostöös (Õismäe) Kadaka Kooliga avatud pagari õppegrupp 2011/12 õa 5 õpilasega, 560 tundi 2012 – õppegrupp jätkab õpinguid, taotleti HEV pärast pooleaastast õppekava pikendust 2013 – avati uus (Õismäe) Kadaka põhikooli eelkutseõppe rühm. |
| 2.1. Töö õpilastega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: Kooli lõpetaja kutseoskused vastavad kutsestandardile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vastuvõtt on täidetud vastavalt RKTle | Õpilaste vastuvõtul fikseerida erivajadused (testid, motivatsioonikiri, õpioskused) |  |  | pidev |  | Tugikeskuse juhataja/ vastuvõtu-komisjoni esimees | RE | RKT on täidetud | 2011 - RKT on täidetud. 2012 - RKT on täidetud. 2013 - RKT on täidetud. Kaardistatud 9 põhikoolijärgset rühma, anketeeritud 216 esmakursuslast, EHISesse lisandus 19 uut HEV õpilast |
|  | Töötavate praktikute kaasamine õppeprotsessi |  |  | vastavalt vajadusele |  | juhtivõpetajad, kutseõpetajad | OV, projektid | Igas valdkonnas organiseeritud praktikute-külalislektorite loengud | 2011 - Tööandjate esindajad on kaasatud vastuvõtu-komisjonidesse, eksamikomisjonidesse ja kutsevõistluste läbiviimisesse 2012 - tööandjate esindajad on kaasatud vastuvõtukomisjonidesse, eksamikomisjonidesse ja kutse-võistluste läbiviimisesse; külalisesinejatena tundidesse sh restoranipraktika menüüd, võistlustesse korraldamisesse ja žüriisse, on võistluste sponsorid; õppekavade koostamisse (kaubandus); 2013 - tööandjad on osalenud vastuvõtus,kutseeksamikomisjonides, praktikate hindamisel. Tööandjad saatsid arvamusi-tihe suhtlus ISS Eesti AS, ITK, Krausberg OÜ lisandus ka; toimus 1 ümarlaud partneritega kaubandusettevõtetest. „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi“ projekti käigus on õppetöö läbiviimisesse kaasatud 11 külalisõpetajat. |
|  | Õpetajate koolitamine (kaasaegne õppemetoodika) |  |  | pidev |  | metoodik, juhtivõpetajad, õpetajad | RE, projektid | Kutseeksamite sooritus/ väljalangevus väheneb/ auhinnalised kohad võistlustel | 2011 kutseeksam sooritus tõusvas trendis; vabariiklikel võistlustel auhinnalised kohad koka, puhastusteenindus, pagar-kondiitri, kaubanduse erialadel. Osal õpetajatest läbitud hindamiskoolitus. 2012 - läbi viidud õpilast toetavad koolitused (HEV õpilane koolis, vaegkuulja, arenguvestluste läbiviimine). Koolitustel osales kokku 56 pedagoogi. 2013 - Koolitustel osales kokku 54 pedagoogi. 2013 august – metoodiline seminar (sisekollitus) – 16 tundi – õppetöö kvaliteedi tõstmine ja meeskonnatöö 2014 jaanuar – sisekoolitus –täiskasvanud õppija eripära, eneseanalüüs ja tagasiside. |
| Lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamine õppetöös | Vastavate õppeainete töökavade väljatöötamine Õpetajate ettevalmistamine LAK-õppe metoodikat kasutama |  |  | 2014 |  | Juhtivõpetajad, kutseõpetajad, metoodik keeleõpetajad | RE | Iga venekeelne õppekava peab sisaldama eestikeelse õppega õppeaineid. Õpetajate töökavad kõik eestikeelsed (Vähemalt üldainete õpetajad suudavad õpetada kakskeelses keskkonnas) | 2011 - Kutsekeele ja erialatunnid osaliselt koos läbiviidud. 2012 – alustati 2 MISA keeleõppeprogrammiga töötajale eesti keele õpe; osa üldaineid viiakse läbi eesti keeles (kunstiõpetus, soome keel, kehaline kasvatus, valikuliselt geograafia); venekeelsetes õppematerjalides eestikeelse eriala-terminoloogia tutvustamine; vastuvõetud PKjärgne KK õpperühm, kus on suurendatud eestikeelse õppe osa. 2013 - LAK õpe üldainetes (kunstiõpetus, keh. kasv. ja geograafia vene kokaõpilastele ), kõik õpetajate töökavad on eestikeelsed, suurem osa üldainete õpetajatest suudavad õpetada kakskeelses keskkonnas. MISA keeleõppeprojekt venekeelsetele õpetajatele, kõikidel projektis osalenud õpetajatel eesti kolleegidest mentorid. MISA keeleõppe projekt õpilastele „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse "Kutseõppeasutuste ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe" raames eesti keele täiendava õppe korraldamine,mis lõppes 2 päevase õppekäiguga Saaremaale (27 õpilast+5 õpetajat). „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi“ projekti raames LAK õpet toetavate tegevuste väljatöötamine. Kõik õpetajate töökavad on eesti keelsed, õpilased õpivad peale vene keelsete terminite ka nende eesti keelseid erialaseid vasteid. |
| Alaeesmärk: Füüsiliselt ja vaimselt tasakaalus õpilane, usalduslik ja õpilast toetav õhkkond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osavõtt koolisisestest, vabariigilistest, üleeuroopalistest ja –maailmsetest võistlustest n. Kuldne Kulp, Noor Kokk, AEHT võistlused, WorldSkills jt |  |  | pidev |  | juhtivõpetajad, kutseõpetajad | RE, OV | Auhinnalised kohad õpilasvõistlustel | 2011 - Noorkokk 2011: I, II ja III koht – võitja pääseb WorldSkillsi ettevalmistusele; AEHT front Office III koht; koolisisesed võistlused läbi viidud (Kuldne Kulp, Teko kelner, Teko Müügiproff) Noor Meister 2011 II koht puhastusteenindaja 2012 - AEHT – 3 õpilast, 3 kooli töötajat; Worldskills 2012 – 1 kooli töötaja;’ Euroskills – 2 kooli töötajat ja juhendav õpetaja Muud vt järgmine osa 2011 - Ülevabariiklikul müüja õpilaste võistlusel põhikooli baasil III koht, gümnaasiumi baasil II koht, töökohapõhise õppe baasil I ja III koht, eripreemia „Parim kinkepakend“ 2012 - Teko Müügiproff Ülevabariiklikul müüja õpilaste võistlusel põhikooli baasil II koht, töökohapõhise õppe baasil I ja II koht. Kokakunst Kuressaares 2012" – I ja kaks III kohta; majutamise- ja hotelliteenindajate võistlus Tartus – II koht; Nooruslik Kevad 2012 – I ning parim veinivalaja ja parim maitsevesi eriauhind. Parim Müüja õpilane 2012 – I ja kaks II kohta Muud võistlused: Grillium 2012 – I ja III koht; rahvusvaheline sõbrapäeva tordivõistlus – I ja III koht; Junior BBQ 2012 – III koht; Atla mõisa laat – parima pidusaia eripreemia. 2013 - Läbi viidud rahvusvaheline Sõbrapäeva tordivõistlus (III koht); koostöös Innovega korraldatud „Noor Meister 2013“ pagari ja kondiitrivõistlus (kondiiter III koht); AEHT –kondiiter III koht; aasta Pagar 2013 –I koht 2013“ müüja võistlus „Noor Meister 2013“ – müüja võistlus – põhikooli baasil I koht, töökohapõhise õppe baasil I ja II koht Noor Meister 2011 (puhastusteenindaja) II koht Anton Kostjuk Noor Meister 2013 (puhastusteenindaja) 5-6 Maia Vereštšagina ja Dmitri Vovk |
|  | Tunnustamine (üritused, kiitused, käskkirjad jne) - direktori vastuvõtt õpilastele vabariigi aastapäeval - saavutustest teavitamine kodulehe ja sotsiaalse meediavõrgustiku (Teko FB lehe) kaudu - Õpilaste premeerimine ja Kiituse avaldamine vastavalt Õppekorralduseeskirjale |  |  | Pidev Iga aasta veebruaris pidev |  | juhtkond | RE, OV | Õpilased on tunnustatud vastavalt saavutustele. | 2011 - Direktori vastuvõtt toimus veebruaris, tunnustati parimaid õpilasi, kajastused parimatest jooksvalt kodulehel, Facebook`is. Direktori kiitused käskkirjaga kohusetundlikele ja hästi edasijõudnutele õpilastele 2012 – direktori vastuvõtt veebruaris, tunnustatud parimaid õpilasi, töötajaid, koostöö-partnereid ja praktikabaase; saavutustest on teavitatud kodulehe ja sotsiaalmeedia vahendusel; õpilasi tunnustatud KKde ja rahaliste preemiatega. 2013 - direktori vastuvõtt veebruaris, tunnustatud praktikabaase, õppijaid; õpilased on tunnustatud käskkirjadega; osalenud direktori vastuvõtul. |
|  | Kooli- ja õppetööväline tegevus (üritused, matkad, spordipäevad jne) - jalgrattamatk - spordipäev - huviringid - temaatilised päevad (sõbrapäev, leinapäev, Holokausti päev jt) - aastaringsed üritused vastavalt tööplaanile, traditsioonidele - tervishoidu propageerivad üritused - Kooli ajaloonäituse korraldamine - Keelenädal - tervisenädal |  |  | pidev |  | Huvijuht, juhtivõpetajad, rühma-juhendajad | RE, OV | Õppeaasta jooksul on läbi viidud vähemalt 4 koolivälist ühisüritust | 2011 - toimus rattamatk, spordipäev, sügismatk, temaatilised päevad. Üldainete tundide läbiviimine väljaspool kooli (õppekäigud). Ajaloonäituse külastamine. 2012 - rattamatk, spordipäev, temaatilised päevad vastavalt plaanile, töötajate ja õpilaste fotovõistlus, õppekäigud, spordiringid; doonoripäevad. 2013- rattamatk, spordipäev, temaatilised päevad vastavalt plaanile,õppekäigud,keelenädal,spordiringid, doonoripäevad Tegutseb (al. 2009 kevad) Teko õpilasteater, kelle abil viiakse läbi Holokausti ohvrite mälestuspäev, Leinapäev, Kodanikupäev. 2012/2013 viidi läbi: Kodanikupäev, Holokausti ohvrite mälestuspäev, Leinapäev. Teko õpilasteater osales ka Kooliteater 2013 Tallinna eelvoorus klassiraamatute välja andmine (1/2 eesti keeles lõpetavatest rühmadest) Koolisõrmus. |
|  | Õpilasesinduse tegevuse toetamine - regulaarsed ÕE koosolekud - ÕE läbiviidud küsitlused |  |  | pidev |  | huvijuht | RE, OV, projektid | Vähemalt 80% ÕE põhjendatud ettepanekutest on ellu viidud. Kõik ÕE ettepanekud on vastavates üksustes läbi arutatud ja kas ellu viidud või mitterakendamine põhjendatud. | 2011 - Ei ole regulaarsust saavutanud 2012 - Ei ole regulaarsust saavutanud, õpilaste ettepanekuid koolielu parendamiseks arutatud juhtkonnas 2013 - Ei ole regulaarsust saavutanud 2014 – loodi õpilasesinduse aktiiv, mis koguneb kord kuus. Õpilasesinduse põhikiri ettevalmistamisel. |
|  | Rahuloluküsitluste tulemustest lähtuva parendustegevuse läbiviimine - õpilaste rahuloluküsitlused - esmakursuslaste ootuste küsitlus |  |  | küsitlus kord aastas vastavalt plaanile |  | Kvaliteedijuht, kvaliteedi töörühm | RE | Vähemalt 80% õpilastest on „pigem rahul“ koolitööga. | 2012 - Küsitlused läbiviidud regulaarselt. Tulemused vastavad indikaatoritele. Tööle on võetud eestikeelne kooliõde, töötab garderoob, info jõudmine õpilasteni paranenud (tunniplaani muudatused kodulehel, rühmade meililistid, ÕISi arendatakse pidevalt ja õpilase vaade on muutunud informatiivsemaks), Wifi ka A korpuses, raamatukogus saab kasutada arvutit, printida, paljundada, raamatuid laenutada, head sporditegemise ning võistlustel osalemise võimalused, 2 pikka söögivahetundi, kogu uus B korpus väga kaasaegsete õppelaborite ja kaubandusklassiga 2013 – Küsitlus läbi viidud, tulemused vastavad indikaatoritele, oluliselt on tõusnud õpilaste rahulolu õpilasrestoraniga, kuna seal õpilaste ettepanekutest lähtuvalt mitmekesistatud menüüd, vahetundidel töötavad kaks kassat. Rahulolu püsib kõrge nii õppetöö teoreetilise kui ka praktiliste tundide tasemega. Lisaks on suurenenud tugiteenuste kasutamine ja rahulolu tugiteenuste, sh õppenõustaja teenuse kasutamisega. 2013. sügisest võetud tööle teine õppenõustaja. 2013 september- detsember: 537 individuaalset nõustamist, 40 grupitööd |
| 2.2. Praktikakorraldus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: Süsteemne praktikakorraldus kõikidel õppekavadel toetab kutseoskuste omandamist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koolis korraldatavate praktikate baaside atesteerimine vastavalt praktika sisule Kooli praktikabaaside atesteerimine |  |  | pidev |  | Juhtivõpetajad, koolipoolsed praktika-juhendajad | RE | Kooli praktikabaasid on atesteeritud ; informatsioon on uuendatud ja kodulehel kättesaadav | 2011 - koduteenindus 2 uut atesteeritud baasi; nimekirjad uuendatud. 2012 – atesteeritud praktikabaaside loetelu on kodulehel, andmed uuendatud mais 2012 2013 – hulgi-ja jaekaubanduses atesteeriti 5 uut praktikabaasi (töökohapõhine õpe) 2013 -Toiduainetööstuse atesteeritud praktikabaasid kooli kodulehel uuendatud aprill 2013 Koduteeninduse valdkonna atesteeritud praktikabaasid kodulehel alates aprillist |
|  | Praktikadokumentatsiooni uuendamine |  |  | pidev |  | Juhtivõpetajad, praktika-juhendajad |  | Koolis olemas igal õpilasel: - praktikapäevik - eneseanalüüs - praktika ülesanded | 2011 - alustatud praktikakorralduse dokumendi loomist. 2012 – praktikakorralduse dokument on kinnitatud 29.06.2012 ja rakendunud. 2013 – Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi projekti käigus praktikajuhendajate koolitus (100 osalejat), praktikakorra uuendamine ja 2013. a õpilaste tagasiside põhjal koostatud kokkuvõte (tähtaeg august 2013) |
|  | Aastakokkuvõte praktika läbiviimise kohta erialade lõikes - iga praktika lõpeb juhendaja kokkuvõttega - õppeaasta lõpeb eriala kokkuvõttega |  |  | juunikuu |  | Juhtivõpetajad, praktika-juhendajad | RE | Olemas on aastakokkuvõtted erialade lõikes ja antakse sellest ülevaade õppenõukogus õppeaasta lõpus | 2011 - Juhtivõpetajad annavad aru õppenõukogus juunis 2012 – tagasiside põhjal tunnustatud praktikabaase; kokkuvõtted juunis – rakendub täiel määral 2013 seoses uue praktika-korralduse regulatsiooniga. 2013- tunnustatud parimaid praktikabaase vabariigi aastapäeval direktori vastuvõtul 2014 – direktori vastuvõtul tunnustatud parimaid praktikabaase ja partnereid |
|  | Praktikajuhendajate koolitamine |  |  | pidev |  | Täiendõppe-osakond, juhtivõpetaja | OV, projektid | Vähemalt 30% praktikajuhendajatest on läbinud praktikajuhendajate koolituse | 2011 - Täienduskoolituse osakonnas on läbi viidud 1 40t koolitus praktika juhendajatele, osales 16, lõpetas 14 inimest 2012 – 40tunnine praktika-juhendajate koolitus – 29 osalejat 2013- detsembris 20 tunnine praktikajuhendajate koolitus pagari ja kondiitri valdkonnas, osales 25 praktika juhendajat 2013- detsembris 20 tunnine praktikajuhendajate koolitus koduteeninduse valdkonnas, osales 22 praktika juhendajat 2013 sügis – kaubandusvaldkonnas 40 -tunnine praktikajuhendajate koolitus, osales 20 praktika- juhendajat 2013. aasta praktikajuhendajate koolitused viidi läbi „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi“ projekti raames. |
|  | Tagasisidevormi loomine, protsessi väljatöötamine ja läbiviimine, sh tagasiside edastamine praktikabaasidesse; parimate praktikabaaside väljaselgitamine ja tunnustamine |  |  | kord aastas |  | Kvaliteedijuht, õppedirektor, juhtivõpetajad, erialaõpetajad | RE | Tagasiside on antud 75% praktikabaasidest Parimad praktikabaasid on väljaselgitatud ja tunnustatud | 2011 - Esialgu läbi töötatud küsitluse vorm, tagasiside küsimata 2012 – rakendunud sügisest 2012; tunnustamine – veebruaris direktori vastuvõtul; 2013 – juurutatud elektrooniline õpilaste tagasiside; praktikabaasid tunnustatud direktori vastuvõtul . |
|  | Õpilastelt tagasiside kogumine - praktika avalik kaitsmine - õpperühmapõhine kokkuvõte praktika lõpul |  |  | pidev |  | Koolipoolsed praktika-juhendajad | RE | Rahulolu hälve ei tohi olla suurem kui 10% aastate keskmisest (alates 2005) | 2011 - Õpilaste tagasiside olemas, valitud parimad praktikabaasid. 2012 – õpilaste elektroonne tagasiside vorm praktika kohta rakendatud sügisest 2012 - juhendajad teevad juhtivõpetajale kokkuvõtte, aasta lõpul juhtivõpetajalt valdkonna kokkuvõte. 2013 – elektroonselt vastas 830 õppijat; jaanuarist 2014 küsitlus üle viidud ÕISi. 82% vastanutest olid rahul/pigem rahul praktikaga. |
|  | Praktika juhendajatelt tagasiside |  |  | Iga aasta juuniks |  | kvaliteedijuht | RE | Olemas analüüsid praktika juhendajatelt, statistika koolituses osalemise kohta | 2011 - Praktikapartnerid on andnud tagasisidet tööandjate päeval. 2012 – praktikajuhendajate tagasiside on praktika-aruande kohustuslik dokument 2013/14 – praktikajuhendajad teevad kokkuvõtted juhtivõpetajale, juhtivõpetaja esitab valdkonna kokkuvõtte juunis 2014 |
| 2.3. Erivajadustega õpilaste õppetöö korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eesmärk: HEV õpilastel on vajadustest lähtuv õppevorm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Õpetajate koolitamine individuaalse lähenemise oskuste tõstmiseks |  |  | pidev |  | Metoodik, juhtivõpetajad | RE, projektid | Igal õppeaastal koolitatud 20% õpetajaist | 2011 - Koolitus rühmajuhendajatele (Tallinna ÜK), 2012 - HEV õpilane koolis – 39 õpetajat , vaegkuulja – 24 õpetajat, arenguvestluste läbiviimine 31 õpetajat 2013 – Metoodikaseminar, osalejaid 63. |
|  | Individuaalsete õppekavade väljatöötamine |  |  | pidev |  | Metoodik õppenõustaja | RE | Kõigil individuaalset õppekava vajavatel õpilastel on käskkirjaga kinnitatud IÕK | 2011 - Individuaalsed õppekavad on kohaldatud vastavalt vajadusele 2012 – 7 IÕKd 2 IÕGd. 2013– Koostatud 10 IÕK-d |
|  | HEV õpilaste õppetöö individuaalne seire |  |  | pidev |  | Õppenõustaja | RE, projektid | Väljalangevuse vähendamine alla 20% aastaks 2011, 10% aastaks 2015 | 2011 - Ülevaade HEV õpilastest on olemas, võrgustiku töö loomisel projektis Toetav Teko 2012 – rühmajuhendajate- tugispetsialistide koostöös IÕKd, IÕGd, individuaalsed nõustamised; 2013 –Ülevaade HEV õpilastest on olemas, kättesaadav rühmajuhendajatele, õpetajatele. Sept-dets: õppenõustajal juhtumipõhine töö 107. õpilasega. |
| 2.4. Tugiteenused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eesmärk: tugiteenused toetavad õpilase arengut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tugisüsteemi (nõustamisteenused, süsteemne sekkumine, koostöö tugispetsialistide ja pedagoogide vahel)) loomine Nõustamisteenuse standardi väljatöötamine |  |  | 2013 september |  | Õppedirektor, juhtivõpetajad, õppenõustaja karjääri-koordinaator, Projekti arendus-meeskond | RE, projektid | On loodud tugisüsteem aastaks 2013: regulaarsed vastuvõtuajad ja kk-ga kinnitatud nõustamisstandard Väljalangevus on vähenenud alla 20 % aastaks 2011, 10% aastaks 2015 50% ennistatutest lõpetab kooli 70% õpilastest lõpetab õpingud nominaalajaga | 2011 - Projekt Toetav Teko rakendunud. Vahehindamise tulemused vastavad eesmärkidele 2012 – nõustamisteenused on kättesaadavad; tugispetsialistide koostöö kokku lepitud (mudel koostatud); sekkumisplaanid koostatud. ÕISi põhiselt on teenuste kasutamine dokumenteeritud 2013 – tööle võetud õppenõustaja-vastuvõtujuht, muudetud struktuuri – tugikeskus on eraldi allüksus õppeosakonna juures;2013 septembris – kaardistatud esmakursuslaste tase kooli sisseastumisel. Valmis dokument "Teko tugisüsteem" , sh 5 sekkumisplaani, millest rakendus 3. Indikaatorid ei ole täidetud. Planeeritud esmakursuslaste arv oli 688, vastu võeti 595 uut õpilast. |
|  | Sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi töökoha loomine, nõustamisteenuse pakkumine |  |  | 2013 september |  | juhtkond | projekt | Spetsialistid on tööle võetud, õpilastele on sotsiaalne ja psühholoogiline teenus kättesaadav. Spetsialistid on tööle võetud, nõustamisteenused on kättesaadavad ja õpilased kasutavad neid õpilaste arv/ rahulolu nõustamise | 2011 - ametikohad loodud, teenus kättesaadav. 2012 – töötajad värvatud (1 sotsiaalpedagoog lisaks), sotsiaalpedagoogi ametijuhend ja tegevus laiendatud rühmajuhendaja ülesannete osas. Nõustatud õpilaste arv: Sotsiaalpedagoog - 376; õppenõustaja - 561; psühholoog -112; karjäärinõustaja 144. 2013 (sept-dets. individuaalsete nõustamiste arv): Sotsiaalpedagoogid: 234 Õppenõustaja: 199 Psühholoog: 58 Karjäärinõustamine: 46 Grupitööd arv: 40 Tugiõpilaste arv: 7 |
|  | Karjäärinõustamine õpilastele Karjääriõppe valikkursus lõpukursustele |  |  | 2013 september |  | Karjääri-koordinaator | RE | Täpsem oleks vast karjääriteemaline koolitus, pakutud võimalust täita tasuta TASK test ja saada nõustamist. Karjäärinõustamise ja karjääriõppe valikkursuse läbinud õpilaste arv/ rahulolu nõustamise ja valikkursusega. | 2011 - Nõustamine toimub, loomisel võrgustik projekti Toetav Teko raames. 2012 – nõustamise toimub õpilaste vastuvõtu raames ja igapäevaselt vastavalt õpilaste pöördumistele. 2013 - andmed kevadel 2014 |
|  | Koolimeediku vastuvõtt |  |  | pidev |  | Koolimeedik | OV, riik | Õpilased on saanud vajadusel meditsiinilist abi. Õpilaste arv / rahulolu teenusega. | 2011 - Med.teenus on kättesaadav Kõik õpilased on saanud vajadusel meditsiinilist abi. Õpilaste arv 650/ 86% õpilastest on rahul 2012 – meditsiiniline teenus on kättesaadav; meediku tegevus on seotud tugisüsteemi töötajatega. 88% meediku vastuvõtul käinud õpilased on rahul teenusega. 2013 - Õpilaste rahuloluküsitluste tulemustest selgub, et rahulolu meditsiiniõe teenusega tõusis. |
| - Õppetöö korraldus ja meetodid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: Õppetöö korraldus toetab õpilase ja õpetaja arengut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Õppetöö korraldus toetab õppekava täitmist - tunnijaotuskavad ja tunniplaan vastavad õppekava läbiviimiseks vajalikele tingimustele |  |  | Pidev |  | metoodik, juhtivõpetaja, õppejuht | RE | Tunnijaotuskavad on õppekavanõukogudes kinnitatud; Õpilased on rahul tunniplaaniga. | 2011 - Tunnijaotuskavad on plaanipäraselt kinnitatud, vastavad õppekavadele. 2012 - Tunnijaotuskavad on plaanipäraselt kinnitatud, vastavad õppekavadele. Muudatused on kinnitatud direktori kk-dega. 2013- tunnijaotuskavade koostamisel osalevad juhtivõpetajad, on vastavuses õppekavadega ja arvestavad ÕKNi otsuseid |
|  | Õppetöö perioodid muudetakse vastavaks uutele õppekavadele |  |  | 2014 |  | Õppedirektor, õppeosakond | RE | Uus õppeperioodide süsteem on rakendunud | 2014 |
|  | Õppetöökorralduseeskirja kaasajastamine |  |  | Juunikuu õppenõukogus |  | Õppedirektor, juhtivõpetajad | RE | Õppetöökorralduseeskiri on uuendatud vastavalt vajadusele. | 2011– õppekorralduseeskiri kinnitatud augustis. 2012 – õppekorralduseeskiri uuendatud, kinnitatud direktori kk-ga augustis 2012 2013 – õppekorralduseeskirja muutmine vastavalt uuele Kutseõppeasutuse seadusele |
|  | Ühtlaselt jaotatud ja läbimõeldud tundide jaotus õppeaja jooksul, sh õppeaastas |  |  | kord aastas, aprill-mai |  | metoodik, õppejuht, juhtivõpetajad | RE | Tunnijaotusplaan on valminud iga õppeaasta 01. juuniks | 2011 - Valminud tähtaegselt 2012 – plaan valmis tähtaegselt; jaotumine sõltub õpilaste praktikast ja eksamitest. 96% õpilastest on tunniplaaniga rahul, pidades seda heaks või pigem heaks 2013 sama mis 2012 |
|  | Raamatukogu töö on lõimitud õppetöösse. |  |  | pidev |  | Pedagoogiline personal Raamatukogu-töötajad | RE, OV | Töö raamatukogus kajastub õpetajate töökavades | 2012 – Ühisüritustes raamatukogu poolt kirjanduse teemaväljapanekud ja ettelugemine (huvijuht ja õpilased) 2013- üldainete osakond on kaasanud raamatukogu ühisüritustesse toetavate väljapanekutega 2013- koostöös toimub erialakirjanduse tellimine, väljapanekud raamatukogus |
|  | Arvutikasutus on lõimitud õppetöösse |  |  | pidev |  | Pedagoogiline personal, õppejuht, haridus-tehnoloog | RE, projektid | Ainetunnid arvutiklassides kajastuvad õpetajate töökavades. Õpilastel on võimalik kasutada arvutiklasse väljaspool õppetööd. | 2012 – arvutikasutus on lõimitud õppetöösse e-õppe ja koduste ülesannete kaudu; samuti kasutusena auditoorsetes tundides, ainetunde viiakse läbi arvutiklassides. Majutuse erialadel on valikainete programmipõhine erialaaine. 2013- kõikidesse üldainetesse on lõimitud arvutikasutus (Moodle, osade tundide toimumine arvutiklassides, HotPot, esitlused, iseseisvate tööde ülesanded). Õpilastel on võimalus kasutada igapäevaselt õhtuti arvutiklasse+ arvutite kasutamisvõimalus raamatukogus+ õpilaskodus |
|  | Õppeainete omavaheline lõimimine |  |  | 2012, pidev protsess |  | Pedagoogiline personal, õppejuht | RE | Integreeritud õppetunnid kajastuvad õpetajate töökavades. | 2012 – õppeainete süsteemne lõimimine on vähene; toimib õpetajapõhiselt; 2013- õppeainete omavaheline lõimimine toimub nn jooksvalt õppetundides, aga töökavades eraldi ei kajastu |
|  | e-õppematerjali laiendamine e-õppematerjalide loomist soodustava tehnikapargi haldamine, kasutamine, abi |  |  | Pidev, uute õppekavade osas 2014 |  | Haridus-tehnoloog; õpetajad, huvijuht, infojuht |  | e-materjali loomine kajastub tööplaanis ja kasutamine õpetaja töökavas | 2011 - E-õppematerjalide loojate hulgas on uusi autoreid 2012 – lisandunud on uusi autoreid õppematerjalide valmistamisel, valmis 15 uut e-kursust ja 15 õpiobjekti. E-õppe koolitusi läbis 14 õpetajat 2013- e-õpe kajastub õpetajate töökavades ja valdkondade tööplaanis (üldained) |
|  | Üldainete lõimimine erialaainetega |  |  | pidev |  | Juhtivõpetajad, osakondade juhatajad | RE | Õpilaste faktiteadmised muutuvad rakendusteadmisteks | 2011 - Üldainete ja erialatundide koostoimumine 2012 – lõimimise parendamiseks korraldatud üldainete õpetajate koosolek koka erialaõpetajaga. Lõimimist on vähe – õpetajapõhised üksikud näited. 2013- kutsealaste üldainete töökavad on koostatud erialaga seotult; üldharidusained arvestavad võimaluste piires vastava erialaga, püüdes siduda akadeemilist õpetust rakendusliku osaga (erialakesksed ülesanded); tandemõppe tunnid eriala- ja keele- ja keemiaõpetajate vahel. |
|  | Vastuvõtukomisjon töötab vastavalt tööplaanile |  |  | 01. oktoobrist 30. septembrini |  | Vastuvõtu-komisjoni esimees | RE | Koolituskohtade täituvus on vähemalt 90%, keskmiselt 950 õpilast (nov-mai) | 2011 - Vastuvõtutöö seire tehtud vastuvõtukomisjoni poolt, rakendatud ÕIS baasil vastuvõtuprogramm, koolitatud õpetajaid ühistel alustel vestluste läbiviimiseks 2012 - toimus vastavalt tööplaanile; koolituskohad on täidetud. 2013- vastuvõtukomisjonide töösse on kaasatud ka üldharidusainete õpetajad ja tööandjad. |
|  | VÕTA rakendamine |  |  | Pidev |  | juhtivõpetajad, õpinõustajad | RE, projektid | VÕTA on rakendatud kõikidele soovijatele | 2011 - VÕTA on rakendunud kõigile soovijaile. VÕTA kord uuendatud 2011 Õppekorralduseeskirjaga. 2012 – esmakordselt rakendatud ka töökogemuse ülekandmist (kelneri ÕK); õpingute ülekandmine vastavalt taotlustele; 20 töötajat on läbinud VÕTA põhikoolituse. 2013 – VÕTA-t on rakendatud 119 juhul |
|  | Õpioskuste mooduli lülitamine valikainete hulka vastavalt vajadusele põhikooli baasil õppivatele rühmadele |  |  | Otsus rakendamise kohta iga õppeaasta aprill |  | õppedirektor, metoodik, Juhtivõpetajad, | RE | Vastavalt vajadusele on põhikooli baasil õppivad rühmad läbinud õpioskuste mooduli. | 2011 - Õpioskuste moodul rakendunud vastavalt juhtivõpetajate ettepanekutele. 2012 - Õpioskuste moodul kasutusel madalama konkursiga sisseastujate õpperühmades vastavalt juhtivõpetaja koostatud tunnijaotusele. 2013 – õpioskuste moodul rakendatud vastavalt juhtivõpetajate ettepanekutele nõrgema õpijõudlusega rühmades. |
|  | Individuaalse õppegraafiku/ individuaalse õppekava koostamine |  |  | Pidev |  | Rühma-juhendajad, õppenõustajad, metoodik | RE | Kõikidele individuaalset õppegraafikut/IÕKd vajavatele õpilastele on koostatud õppegraafik/IÕK | 2011 - IÕKd on koostatud vastavalt vajadusele. 2012 – IÕKd on koostatud vastavalt taotlustele ja kõigile HEV rühma õpilastele. 2013- IÕKd täiendatud HEV rühma õpilaste vajadustelt lähtuvalt 2012/13 õpetajaid on individuaalselt juhendatud ÕISi keskkonnas IÕK-sid täitma |
|  | Arenguvestluste läbiviimine |  |  | Pidev |  | Rühma-juhendajad | RE | Õppeaja jooksul on kõikide põhikooli baasil õpilastega läbi viidud arenguvestlus. - | 2011 - Vestlusi viiakse läbi vajadusel, kuid mitte süsteemselt kõigile. 2012 – vestlusi viiakse läbi vastavalt vajadusele; 2013- kõikide KM 12 rühma õpilastega toimuvad süsteemsed arenguvestlused Toidutööstuse õppekavarühmas vastavalt vajadusele, kaubanduses vastavalt vajadusele |
|  | Õpetajatele õppekoormuste planeering õppeaastaks nähtav ÕIS-is. |  |  | August |  | Õppedirektor, juhtivõpetajad, õppejuht | RE | Õpetajate õppekoormuste planeering olemas ja kooskõlastatud õpetajatega õigeaegselt. | 2011 - Õppekoormuste planeering õigeaegne 2012 – planeerimine ÕISis, uue õppeaasta esialgne planeering nähtav õpetajale juunikuus; vastuvõtu osas korrigeeritult septembris. 2013 – sama. |
|  | Õppetunnid ja õpilaste õppetulemused on kajastatud ja õpilastele kättesaadavad internetipõhises õppeinfosüsteemis ÕIS |  |  | Pidev |  | Õppedirektor, õppejuht, aineõpetajad. Assistent. | RE | Päevikud on õpetajate poolt täidetud vastavalt tunniplaanile kooskõlas õppekorralduseeskirja ja töökavaga. | 2011 - Päevikud on täidetud vastavalt nõuetele. 2010/11 päevikud on arhiveeritud. 2012 – päevikute täitmise on puudusi. Õpetajatele on tehtud 2 kirjalikku hoiatust õppeinfosüsteemi ebakorrektse täitmise tõttu. Jätkuvalt on probleem töölt lahkuvate õpetajatega 2013 – tähtaegadest ei peeta kinni, õpetajatele tehtud 3 kirjalikku hoiatust |
|  | E - õppe uuringu läbiviimine |  |  | Kord aastas |  | Juhtivõpetajad, haridus-tehnoloog |  | e-õppe vajadust, efektiivsust ja kasulikkust kajastav dokument | 2011 - Uuring on läbi viidud 2012 – uuringut ei toimunud 2013 – uuringut ei toimunud |
|  | E-õppe osatähtsuse suurendamine, kui paindliku ja erinevaid võimalusi pakkuva kaasaegse õppevormi kasutamisel |  |  | pidev |  | Haridus-tehnoloog | . | Tunniplaanis olevate e-õppeainete suurenemine. Uute õppematerjalide, eeskätt tervete ainete valmimine e-õppevormi. E-õppe osakaalu tõus tava- ja individuaalõppes, täiendkoolituses. | 2011 - Tunniplaanis on võrreldes eelmise õppeaastaga 5 ainet rohkem. Valmis 2 uut ainet/e-kursust EL projekti raames ja lisaks lühemaid teemasid. Lisaks uued ained kooli e-õppekeskkonnas 2012 - tunniplaanis on seoses e-õppe uute alustega 26% ainet vähem võrreldes eelmise õppeaastaga. Lisandunud on kokku 15 uut ainet kooli e-õppe keskkonda kõikidest valdkondadest 2013- loodud e-õpet reguleeriv dokument+ (loodud 1 e-kursus üldanetes ja 17 e-õpiobjekti kutseõppe valdkonnas – õpiobjektid valmisid VANKeR programmi toel |
|  | E-õpet toetava taristu täiustamine ja haldamine |  |  | pidev |  | Haridus-tehnoloog | RE, EL | E-õppe materjalidele on selge ja arusaadav keskkond. | 2011 - E-õppematerjalid on kättesaadavad kooli e-õppekeskkonnas, lisaks ka üleriigilises veebikeskkonnas 2012 - uued e-õppe materjalid on kättesaadavad kooli e-õppe keskkonnas ja üleriigilises veebikeskkonnas e-ope.ee. On läbi viidud sisekoolitusi õppematerjalide leidmiseks ja kasutamiseks 2013 – 2013. a VANKeR programmi raames valminud e-õppematerjalid on kättesaadavad http://www.e-ope.ee/repositoorium. IVA keskkonnalt Moodle’ile üleminek. Moodle’i koolitused : 16.05, 30.05; 20.05, 27.05; 30.10; 03.12.2013; kokku os osales Moodle’i koolitustel 2013. a 51 töötajat |
| - Täiendkoolitus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: on rakendunud elukestva õppe põhimõte, s.h. taseme tõstmise koolitused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakkuda Tekos õpetatavate erialade lõikes koolitusi ja kursuseid, ümberõpet nii asjast huvitatutele kui ka professionaalidele. Täita Tööturuameti tellimusi töötuks jäänud elanikkonna koolitamisel |  |  | Pidev |  | Juhtkond täiendõppe-osakond, õpetajad | RE, tellijad, projektid, üksikosalejad | Täiendkoolituse info on kergesti kättesaadav. Suhted tellijatega on tihedad ja hästitoimivad. Uute tellijate leidmiseks toimub pidev töö. Tagasiside koolitustelt on positiivne | 2011 - Koolitused toimuvad vastavalt tellimustele ja koolitusplaanile 2011.a. läbi viidud: Majutamise ja toitlustamise valdkonnas 2011 - 6 kursust kokkadele; 2012 – 19 kursust/2519 tundi/299 lõpetajat; 2013 - 22 kursust / 3088 tundi / 326 lõpetajat Toiduainete tootmise ja töötlemise valdkonnas 2011 - 2 kursust; 2012 - 8/1113/92; 2013- 5 kursust /1080 tundi / 69 lõpetajat Koduteeninduse valdkonnas 2011 - 2 kursust; 2012 – 2/348/22 2013- 3 kursust / 76 tundi / 32 lõpetajat Jae- ja hulgikaubanduse valdkonnas 2011 - 2 kursust. 2012 – 9/244/88 2013 –16 kursust / 400 tundi /210 lõpetajat |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | Kvalifikatsiooni tõstmiseks läbi viia koolitusi meie kooli erialadel, kaasates tippspetsialiste nii Eestist kui väljastpoolt |  |  | Vähemalt 3 kursust õppeaastas. |  | Direktsioon, täiendõppe-osakond, töötajad | RE, projektid, tellijad |  | 2011.a. läbi viidud: Majutamise ja toitlustamise valdkonnas 9 kursust kokkadele; 2012 -9/208/104 Võtmepädevuste valdkonnas 2011 - 20 kursust; 2012 – 25kursust/528/288 Jae- ja hulgikaubanduse valdkonnas 2011 - 6 kursust 2012 – 9/112/93 |
| - Majandustegevus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: praktilise õppebaasi kaasajastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B-korpuse projekti lõpuleviimine |  | 2012 oktoober |  | Projektijuht, majandus-osakond |  | ERDF , RE, OV | Valmis õppekeskkond vastavalt projektile | 2011 - Valmis B-õppekorpus, puudu kardinad ja kaubandusklassi seadmed ja osaliselt mööblit, hanked välja kuulutatud detsembris 2011 2012 - novembris B korpuse projekt lõpetatud, väljakuulutatud hanked täidetud. Tehtud puuduste nimekiri. 2013 – puudused osaliselt teostatud. Garantiitööde kontroll. |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Puudused likvideeritud |
|  | Hosteli renoveerimine |  | 2015 september 2013 september 2014 |  | Projektijuht, majandus-osakond Keldrikorrusele tuletõkke uste paigaldus. |  | ERDF, RE, OV | Kaasajastatud elukeskkond õpilastele; hotellimajutuse praktikabaasi loomine | 2012 – II ja III korruse ruumide san remont tehtud 2012 november,III korruse akende soojustamine 2012 oktoober. Keldrikorruse ruumide korrastamine ja ATS süsteemi tulekahju andurite paigaldamine 2012 sept. 2013 -Teostatud I korruse vent.süsteemi ekspertiis. 2013 – paigaldamata, 2014 plaani võetud. |
|  | Õpilaskodu |  | 2014 |  |  |  | OV | Avariivalgustuse uuendamine. Keldrikorrusel elktrikaablite väljavahetamine. | Avariivalgustus on uuendatud. |
|  | Puhastusteeninduse õppelabori väljaehitamine A-korpuses |  | 2011 august |  | Majandus-osakond |  | OV | Kaasaegsel tasemel õpikeskkond puhastusteenistuse õpilastele | 2011 - Õppelabor ehitati endise köögi asemele uue õppeaasta alguseks. Teostati täielik sanremont ning ESF raames sisustati kaasaegsete puhastusseadmete ja tarvikutega. |
|  | Uue õpperestorani käivitamine, vana lepingu lõpetamine |  | 2011 september |  | Majandus-osakond |  | OV | Kaasaegne õpperestoran koos õppe-cateringiga | 2011 - Restoran 5+ lõpetas lepingu probleemideta. Kuna vana õpperestoran töötas miinuses, siis selle likvideerimisega saavutasime ka kokkuhoiu vahendite arvel. Väikevahenditega täiendasime LV söögikoha varusid.Restorani inventar ja seadmed läksid üle HTM haldusalas toimivatele kutseõppeasutustele. Teeninduspraktika tundide läbiviimine toimub nüüd reaalses restorani keskkonnas. |
| Alaeesmärk: Õpilaskodu lõplik renoveerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekti koostamine keldrikorruse renoveerimiseks ja õueala korrastamiseks |  | 2013 september |  | Projektijuht, majandus-osakond |  | ERDF, RE, OV | Kaasajastatud elukeskkond õpilastele; hotellimajutuse praktikabaasi loomine | 2012 - Õueala piiratud. Paigaldatud parkimise- ja keelumärgid. Koostatud esialgne lähteülesanne õpilaskodu renoveerimiseks. |
|  |  |  | 2014 |  | Õpilaskodu juhataja, haldusjuht |  | OV |  | 2013 - Koostatud esialgne lähteülesanne õpilaskodu renoveerimiseks |
| Alaeesmärk: kinnistu hooldus ja haldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uue hoone A ja B-korpuse hoolduse ja teenuste lepingud |  | 2011 märts 2013 |  | Majandus-juhataja |  | RE, OV | Tehnilistest tingimustest ja otstarbekast kasutusest lähtuvad lepingud | 2011 - KONE OÜ-lifti hooldus Estkliima-ventilatsioonisüsteem USS-tehniline valve ja turvasüsteemid Lansec-B-k ATS jt NV-süsteemid Stik-Elekter-Elektripaigalduse käiduleping Lavateir-gaasikatlamaja hooldus Pristis-A-k ATS 2012 – hooldusteenuste lepingud pole süsteemselt seiratud, arved jäänud maksmiseks 2013 aastasse (Lansec, USS), lepingud osaliselt uuendamata (USS) 2013 - Lepingud AS Pristis, USS lõpetatud. Uus tehnilise valve ja turvasüsteemi hooldeleping AS Skarabeus. Välja valida suitsuluukide hooldusfirma. |
|  | Majaka 2 B-korpus |  | 2014 |  | haldusspetsialistid |  | RE | A-korpuse vent.süsteemi torustikule paigaldada hooldusluugid. | 2014 - |
|  | Õpilaskodu ja Majaka 2 õppekorpuse tuleohutuse enesekontroll |  | 2012-2013 2013 november 2014 |  | Majandus-osakond |  |  | Õpilastele ja töötajatele kaasajastatud õppe ja töö keskond. | 2012 - läbiviidud tuleohutuse enesekontroll. 2013 - enesekontrollis avastatud puuduste kõrvaldamine. 2013 - Evakuatsiooniõppus ja koolitus Majaka 2 2014 - Läbi viidud tuleohutuse enesekontoll. Evak õppus õpilaskodus |
|  | Majaka 2 õppehoonese kanalisatsioonisüsteemidest tungiva ebameeldiva haisu tõkestamine |  | 2012- 2013 |  | Haldusosakond |  | OV |  | 2012 – juunis ümberehituse käigus kasutuseta jäänud kaevude liivaga täidetud 2013 - sadevee kaevude ümberseadistamine haisulukkudega. Võetud hinnapakkumised eelarveliste vahendite puudumise tõttu ja ei ole meie haldusalas |
|  | Prügimajade kasutusele võtmine Majaka 2 ja Lastekodu 13 |  | 2012 |  | Haldusosakond |  | OV | Korraldatud on lihthange | 2012 – hange läbi viimata 2013 – hange läbi viimata eelarvevahendite nappuse tõttu |
|  | Majaka 2 A- korpuse pea- sissekäigu deformeeritud väravate asendamine |  | 2013 2014 |  | Haldusosakond |  | OV | Väravad on korras | 2013 – eelarvevahendite puudumise tõttu teostamata, võetud 2014 plaani |
|  | Majaka B-korpuse töökoja väljaehitamine ja vajalike töövahenditega varustamine |  | 2013 |  | Haldusosakond |  | OV | Töökoda on vajalike vahenditega varustatud | 2013 - Töökoja väljaehitamine veebruar-september Osaliselt teostatud. |
|  | Majaka 2 B-korpuse 0-korrusel pesumaja väljaehitamine |  | 2011-2012 |  | Haldusosakond |  | OV | Pesumaja on välja ehitatud | 2012 - Pesumasinate paigaldamine ja tööks vajamineva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitus, nõuetekohase elektrivarustuse ja ventilatsiooni ehitus teostatud |
|  | A-ja B-korpuse küttesüsteemi regulatsiooni ümberehitamine Majaka 2 B-korpuse 0-korrus |  | 2014 |  | Haldusosakond |  | RE | Uus regulatsioon toimib | 2014 |
| Alaeesmärk: eelarvevõimalustele vastavalt maksimaalse kasu saavutamine õppeprotsessis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Õpilaskoha maksumuse väljaarvestamine ja maksumuse optimeerimine |  | 2012 |  | Direktor, raamatupida-mine, majandus-juhataja |  | RE | Välja arvutada iga valdkonna õpilaskoha maksumus ja miinimumvajadus ja hakata neid võrdlema | 2012 – On tehtud esialgsed arvestused allosakondade kaupa. 2013 - raamatupidamisse esitatud osakonnad kulukohtade jälgimiseks |
|  | Tasuliste teenuste efektiivsuse tõstmine omavahendite osakaalu suurendamine õpetatavate erialade alusel teenuste osutamise teel |  | pidev |  | Teenindusjuht, majandus-juhataja |  | OV | 80% tulust toovad sisse 20% tellijatest, suurkliendid määratletud | 2011 - Pärast Raadikult õpilassöökla ületoomist ja uue restorani avamist on Majaka toitlustuse tulusus kahekordistunud. 2012 –Õpperestoran on käivitunud , koostöö EPÜ –ga menüüde uuendamisel. 2013 – koostatud õppe-cateringide hinnakujundamise kord ja seiratakse katet |
|  | Ressursside planeerimine toimub analüüsi põhiselt |  | Pidev 2014 |  | Juhtkond, osakondade juhatajad Haldusjuht, finantsist |  | RE, OV, EL | Ressursside kasutamine on optimaalne Energiaprofiili koostamine elektrikulude analüüsiks | 2011 - Kommunaalkulud jm majandamiskulud on paremini reguleeritavad ja jälgitavad kooli enda poolt uues hoones. Kommunaalkulud ei ületa varasemaid kulusid. Küttekulud on vähenenud kaks korda tänu gaasikatlamajale. 2012 – On sisse viidud tekkepõhine kuluanalüüs, mille abil suutsime hoida kulud kontrolli all ja eelarve piires. 2013 – Elektrihinna tõusu tõttu 40,6% on ette näha üldist hindade tõusu oletatavalt alates II kv kõikides kuluartiklites 2014 - |
|  | Asjade ja teenuste ostmine toimub koolis kehtestatud korra alusel (sh riigihangete seadus) |  | pidev |  | Juhtkond, osakondade juhatajad |  | RE, OV, EL | Ressursside kasutamine on optimaalne | 2011 - Koostatud on riigihangete plaan. Sooritatud toiduainete ja väike- ning puhastusvahendite raamhange. Korrastamisel on RHR andmebaas. Kehtestatud kindel ostude läbiviimise kord. 2012 – riigihangete plaan koostatud, täitmata 3 positsioonis: hoonete kindlustus, prügimajade ehitus ja turvateenused (võetud 2013 plaani). Läbi viidud 14 riigihanget. 2013 - Lihtmenetluse teostamine puu- ja köögiviljade ostmiseks. Kõikide kehtivate raamlepingute alusel sõlmitavate hankelepingute korrastamine. Trüki- ja paljundusteenuste osutamise hanke korraldamine |
|  | Materiaalsete väärtuste regulaarne inventeerimine |  | novembris |  | Majandus-juhataja |  | RE | Materiaalsetest väärtustest on selge ülevaade | 2011 - Soetatud riigi- ja põhivara ning väikevahendid on arvele võetud, koostatud inventeerimisnimestikud ja vastuvõtu- ning arvelevõtu aktid. Vanad seadmed on üle antud HTM haldusala teistele õppeasutustele vastavalt kehtestatud korrale üleandmisaktide alusel. 2012 – Inventeerimine teostatud novembris, aga aktid allkirjastatud alles veebruaris. 2013 - novembris ja detsembris aastainventuur läbi viidud |
| Alaeesmärk: Optimaalsuse saavutamine läbi planeerimise ja analüüsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eelarve monitooring, maksete otstarbekuse hindamine, investeeringute planeerimine, eelarvest kinnipidamine |  | pidev |  | Direktor, finatsist, allüksuste ja protsessijuhid oma eelarve piires |  | RE | Hälve ei tohi olla rohkem kui 10%, analüüsida juba 5% hälvet | 2011 - Majandamise artiklid on jäänud planeeritud piiridesse. Toiduainete hanke planeerimine on raskendatud kuna sõltuvalt maailmamajanduse hetkeseisust on turuhinnad väga kõikuvad suurtes raamides. 2012 – Monitooring teostatud jooksvalt läbi aasta, kulud jäänud eelarve piiridesse, riigieelarveline jääk 24 813€, omavahendite jääk 14 368€; tööle rakendatud detsembrist finantsist, kelle põhitöö hulka kuulub eelarve monitooringute esitamine juhtkonnale 2013 - Eelarve ja projektide vahendite monotooring tehtud ja kooskõlastatud raamatupidamisega, esineb erinevusi raamatupidamise programmidega (erinevad tulemused erinevatelö ajahetkedel) |
|  | Optimaalsuse saavutamine läbi planeerimise ja analüüsi |  | 1x kvartalis |  | Finatsist |  | RE | Jälgitakse kulutuste dünaamikat võrreldes hinnaga ja õpilaskohaga | 2011 - Toimus pidev kulude-tulude analüüs. 2012 – Kulukohtade järgi analüüs teostatud, ostud analüüsitud ja fikseeritud juhtkonna koosolekutel 2013 – kulukohtade analüüs tehtud, kuid puudub piisav detailsus, kuna kassapõhist analüüsi tuleb ise kokku panna raamatupidamisne ei toeta |
| Alaeesmärk: inventari maksimaalse eluea kasutamine optimeerides kulusid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inventari eluea hindamine ja abinõude väljatöötamine säilivuseks |  | 2012 mai |  | Haldusjuht, haldusjuhi abi |  | RE | Olemas inventari eluea hindamistabel | 2011 - arvele võetud ja sõlmitud hoolduslepingud Metos AS, Farmos, Lavateir. Inventari hoolduseks ja remondiks on sisustatud töökojad ning hangitud vastavad seadmed. 2012 – Valdavalt on taastatud olemasolevat inventari oma remondibaasi ja -vahendite abil. Tõstame oma töötajate professionaalset kvalifikatsiooni läbi täiendkoolituse, et vältida lisakulutusi väljastpoolt remont- ja hooldusteenuste sisseostmiseks. 2013 – inventuur korrektselt läbi viidud, täiustatud töökoda inventari pisiremondiks kohapeal |
|  | Õppetöö varustamine kvaliteetse kaubaga |  | pidev |  | Laotöötajad, Toitlustusjuht, haldusjuhi abi-varustusspetsialisti ülesannetes |  | RE, OV | Tarnijatega sõlmitud lepingud, probleemseid juhtumeid ei tohiks olla üle 10 aastas | 2011 - Tarnijatega sõlmitud lepingud ja raamlepingud, toimuvad vähempakkumised ja hinnapakkumised 2012 – võrdlevad hinnapakkumised, kauba kvaliteedi kontroll ja jälgimine 2013.a võrdlevad hinnapakkumised pakkujatelt olemas ja tarnijatega sõlmitud hanhelepingud (kokku 12 lepingut). |
|  | Inventari arvestuse, liikumise ja vastutajate andmebaas |  | 2011 detsember |  | Majandus-osakond |  | RE | Toimiv andmebaas | 2011 – alustatud andmebaasi korrastamist, uute seadmete ja inventari arvelevõtt 2012 – inventari ja seadmete numereerimise süsteemi loomine ja märgistamine. Bilansiväliste, väikevahendite, põhivara ja riigivara arvestuse vastavusse viimine tegelikkusega, lõpuni viimata, 30 juuni 2013 peab olema korras. 2013 - Numereerimine põhivara osas on lõpetatud. |
| Alaeesmärk: tootmistöö efektiivsuse saavutamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toodete ja teenuste efektiivse hinnapoliitika väljatöötamine ja selle järgimine |  | 2012 mai |  | Toitlustusjuht, teenindusjuht õpilaskodu juhataja |  | RE | Olemas igal aastal tehtud analüüsid ja sellele vastavad korrigeeringud | 2011 - Teenuste ja toodete hinna seire statistika on olemas 2012 - Teenuste ja toodete hinna seire statistika on projektina olemas 2013.a on toitlustuse ja teenuste hinnakujundamise alused kinnitatud. |
| - Personali arendus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: Pedagoogilise personali professionaalsus, toetamaks õpilase arengut õppekasvatusprotsessis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koolitusplaani koostamine kooli arengukavast lähtuvalt |  |  | Pidev |  | Metoodik | RE | 90% õpetajaist vastab kvalifikatsiooni nõuetele Õpetajad on osalenud täiendkoolituses (I60t/5 aasta jooksul õpetajate kohta) 50% kvalifikatsioonita õpetajatest õpib edasi | 2011 – pedagoogide koolitusplaan 2011/12 koostatud. 2012 – koolitusplaan koostatud. Õpetajad vastavad kvalifikatsioonile. Täienduskoolituse tunnid ületavad indikaatoreid (keskmine tundide maht 88 tundi) 2012/13 - koolitusplaan koostatud. |
|  | Koolitusplaani arendamine - Koolitusplaanid 3 aastaks valdkondade lõikes |  |  | Igal aastal oktoobriks |  | Õppedirektor, juhtivõpetajad, Metoodik | RE, OV | 50% kvalifikatsioonita õpetajatest õpib edasi Kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid 90% | 2011 - Juhtivõpetajad koostavad individuaalsed arengusoovid ja -suunad, metoodik koondab ühiseks plaaniks 2012 – on koostatud 2012/13 õppeaastaks; haldab metoodik 2013 – koolitusplaan on koostatud tähtaegselt. Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate arv vastab seadusandluses nõutavale |
|  | Individuaalsetest vajadustest lähtuva arendusplaani koostamine töötajatele |  |  | Jooksvalt aasta jooksul |  | Kogu personal | RE | Pedagoogilisel töötajal on individuaalne koolitusplaan 3 aastaks Iga õpetajal on vähemalt üks eripärane valmidus paindlikuks õppeks: HEV õpilaste õpetamine, VÕTA hindamisoskus, mitmekeelne valmidus või projektitöös osalemine | 2011 - Juhtivõpetaja koondab arenguvestluste põhjal koolitussoovid. 2012 – individuaalsed koolitusplaanid on osa koolitusplaanist. HEV õpilase toimetuleks toimus 4osaline koolitus, VÕTA baaskoolitus; mitmekeelse õpetamise valmisolek on üksikutel õpetajatel. 2013 – juhtivõpetajate ja allüksuste juhtide ülesanne, ei ole jõudnud veel kõikide töötajateni |
|  | Stažeerimissüsteemi loomine Õpetajate ja praktikabaaside ristkasutus, esmajärjekorras kooli suurköögis (õpetajale kohe 2 nädalat 4 aasta jooksul |  |  | Aastaks 2012 |  | juhtivõpetajad | RE | stažeerimine 4 nädalat 4 aasta jooksul | 2011 - Stažeerimine pole süsteemne. Kinnitatud stažeerimise kord. Erialasel stažeerimisel käis 2 kutseõpetajat. 2012 – stažeerimine ei vasta nõutavale kutseõpetajate suure töökoormuse tõttu. Erialasel stažeerimisel käis 2 kutseõpetajat. 2013 – stažeerimas käis 7 kutseõpetajat ja 1 õpetaja |
|  | Osalemine erinevates projektides; Õpetajate stažeerimisprojektid - keeleprojektid - eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides |  |  | Pidev |  | projektijuht | EL fondid | Iga teine õpetaja on seotud välisprojektiga 3 aasta jooksul | 2011 -Õpetajad osalevad projektides, 2011 käis välislähetuses, osales aktiivselt projektitöös 22 õpetajat (neist 10 korduvalt) 2012 – 2 MISA projekti: Stažeerimine - 6 õpetajat + 4 tugiisikut; eesti keele õppes 15 õpetajat +3 muud töötajat ja 14 tugiisikut 2013 – Projekti „Õpime heast kogemusest“ raames käis õppevisiitidel Taanis ja Hollandis 8 õpetajat/töötajat. „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi“ projekti raames stažeeris Eestis 3 kutseõpetajat. Projekti „Becult Open“ raames viibis välislähetuses 3 õpetajat/töötajat, neist 1 korduvalt. Aastaks 2014 planeeritud 12 õpetaja/töötaja õppevisiit projekti „Areng ja koostöö“ raames. |
|  | Mentorsüsteemi loomine |  |  | 2012 |  | Metoodik, juhtivõpetajad | RE | Kõikidele töötajatele on vastavalt vajadusele määratud mentor | 2011 - Tugiõpetajad on määratud direktori Kk-ga kõigile uute pedagoogidele ja uutele rühmajuhendajatele Mentorkoolitus mentoritele (osaleb 4 õpetajat) 2012 – mentorid/tugiõpetajad määratud; mentorkoolituse läbinud 4 õpetajat; metoodiku eestvedamisel on loomisel süsteemne mentortöö (plaan, üritused, dokument) 2013- kõikidel uutel õpetajatel ja uutel rühmajuhendajatel on mentorid või tugiõpetajad |
| Alaeesmärk: Igale töötajale on loodud arenguvõimalus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Personalipoliitika uuendamine |  |  | Vastavalt vajadusele |  | Kantselei juhataja | RE | Olemasolev ja toimiv personalipoliitika Personali rahuloluküsitluse hälve ei tohi olla suurem kui 10% aastate keskmisest (alates 2003) | 2011 - Personali rahulolu vastab indikaatorile. Uuendatakse vastavalt vajadusele 2012 - Personali rahulolu vastab indikaatorile. Uuendatakse vastavalt vajadusele 2013 - Personali rahulolu vastab indikaatorile. Uuendatakse vastavalt vajadusele. |
|  | Ametijuhendite kaasajastamine ning uute loomine seoses koosseisunimekirja muutmisega |  |  | Vastavalt vajadusele |  | Kantselei , allüksuste juhid | RE | Kaasajastatud ametijuhendid | 2011 - uuendatud juhtivõpetaja, karjäärikoordinaatori, õppenõustaja, metoodiku, kvaliteedijuhi, ametijuhendid. Loodud sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi ametijuhend. Umbes 70-80% ulatuses on loodud uued ametijuhendid 2012 – uuendatud täienduskoolituse projektijuhi, haldusjuhi abi, kooliõe, vastuvõtukomisjoni ja täienduskoolituse sekretäri, õpilaskodu juhataja, pesukorraldaja-perenaise, õppemeistri ametijuhend. Loodud finantsisti, riietehoidja, õpilaskodu töölise, sotsiaalpedagoog-rühmajuhendaja, laohoidja assistendi ametijuhend. 2013 kinnitatud ametijuhendid: projektijuht, koolitussekretär, koolitusjuht, puhastusteenindaja (Majaka 2), õppenõustaja- vastuvõtujuht, arhivaar, infojuht, IT-juht, arendusjuht. |
|  | Iga töötajaga on peetud arenguvestlused |  |  | vähemalt kord kahe aasta jooksul |  | Direktor, õppedirektor, juhtivõpetajad, täiendkoolituse osakonna juhataja, allüksuste juhid | RE | Arenguvestlused on peetud, kokkuvõtted tehtud, kokkulepped vormistatakse ametlikult (ametijuhend, tööleping jm kokkulepped) | 2011 - Arenguvestlused peetud karjäärikoordinaatori ja välisprojektide projektijuhiga. MT valdkond – 5 õpetajaga Juhtkond: direktor pidas 2 töötajaga arenguvestlust ja juhtkonnaga tehtud grupiarengu uuring 2012 - läbi viidud 32 arenguvestlust (juhtivõpetaja õpetajatega, õppedirektor õppeosakonna töötajatega) tulemused koondatud ja esitatud kooli juhtkonnale. 2013 – kogutud eneseanalüüsi tulemused ja analüüsitud ning kokkuvõtted esitatud juhtkonnale |
|  | Uue koosseisu nimekirja ja struktuuriskeemi väljatöötamine |  |  | 2011 |  | Allüksuste juhid | RE | Välja töötatud uus koosseisu nimekiri ja struktuuriskeem | 2011 - Uus koosseis loodi 01.07.2011 2012 – Uus koosseis loodi 21.08.12. Töötatakse välja uut koosseisu, kus lisandub arendusosakond 2013 – Uus koosseis loodi 02.09.2013. Arendusosakond loodud ja mehitatud |
|  | Küsitluste läbiviimine, tulemustest lähtuv parendustegevus |  |  | kord aastas vastavalt plaanile |  | Kvaliteedijuht juhtkond | RE | Tulemuste hälve ei tohi olla suurem kui 10% aastate keskmisest | 2011 - Tulemuste hälve püsib 10% piires 2012 – Panustatud on tunnustussüsteemi parandamisse, positiivne mõju avaldus 2012 küsitluste tulemustes 2013 Rahuloluküsitlused läbi viidud 1 kord aastas. Küsitluste tulemused avalikustatud kvaliteedipäevadel ja arendusseminaridel ning tehtud vastavad parendusettepanekud ja muudatused. 2013.a rahuloluküsitlustest lähtuvalt 80% töötajatest on rahul allüksuse juhtimisega. 2013. a moodustas töötajate rahulolu summaarne keskmine 75%. Küsitluste tulemite põhjal on tehtud järgmised muutused:koolituspäev arvestatakse tööpäevana (palk ei vähene); töötajate tunnustamine: parim kolleeg alates 2010, vedur-vagun-rööpaseadja alates 2011, rühmajuhendaja alates 2012; õpetajate normkoormus on vähenenud 880 t > 800 t; juhtivõpetajad kuuluvad kooli nõukokku; struktuuriüksuste omavahelise koostöö parendamiseks korraldatakse ühisüritusi ja väljasõite. |
| Alaeesmärk: iga töötaja professionaalse taseme tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Töötajate koolitussüsteem on seotud kooli vajaduste ja eesmärkidega (nt.riigikeele omandamine, tuleohutus, esmaabi), sealjuures lähenetakse igaühele individuaalselt ja arvestatakse töötajate ettepanekutega. |  |  | pidev |  | Juhtivõpetajad Allüksuste juhid | RE | Üldainete õpetajad suudavad kahes keeles (eesti ja vene) õpetada Kõik töötajad on läbinud evakuatsiooni-ja tuleohutuse väljaõppe | 2011 - Loodud ka sisekoolituste ja iseseisva enesetäiendamise kord. 151 töötajast on läbinud koolituse 74. 2012 – 150 töötajast on osalenud koolitusel 65. 2013 – 142 töötajast on osalenud koolitusel 67. |
|  | Kutse- või kõrghariduse omandamise toetamine osalise koolituskulu kompenseerimisega |  |  | Pidev |  | Direktor | RE | Töötajate haridustaseme tõus | 2011 - omandas magistri kraadi 1 töötaja, hetkel õpib 8 inimest. 2012 – omandas magistrikraadi 2 inimest, 2 kõrghariduse. Hetkel õpib tasemeõppes 8 inimest. 2013 – omandas magistrikraadi 1 töötaja. Tasemeõppes õpib 9 töötajat. |
|  | AS Metos suurköögi seadmete koolitus õppeköökide töötajatele ja õppeköökides õpetatavatele kutseõpetajatele ja majanduspersonalile |  |  | 2011 |  | Metos AS ja majandusosak | Leping | Kõik õppeköökide töötajad , kutseõpetajad ja majandusmeeskond on koolituse läbinud. | 2011 - Koolitused toimunud |
| - Koostöö partneritega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Koostöö tööandjatega, kutseliitudega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: tööandjad on kaasatud õppeprotsessi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tööandjate ümarlauad iga aasta märtsis, tööandjate kaasamine õppeprotsessi ja õppekavaarendusse Memode koostamine ja edastamine töökorralduse parendamiseks juhtkonnale |  |  | Märts igal aastal (3.nädal) |  | juhtivõpetajad | OV, projektid | Memod ümarlaudadest edastatud töökorralduse parendamiseks direktsioonile | 2011 Tööandjate ümarlaud 2011 toimunud. Alates aastast 2012 toimuvad valdkondlikud ümarlauad. (2011 toimus maj-toit ja kaubanduse valdkonnas). 2012 – maj-toitl – praktikakonverents; kaubandus – hindajate päevad, praktikajuhendajate ümarlauad 2011 – 2013 – kaubandusvaldkonnas igal õppeaastal praktikaseminar, töökohapõhised hindamispäevad, tööandjad on kaasatud Õppekavanõukogu töösse |
|  | Nõukogu regulaarsed koosolekud vastavalt tööplaanile; seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine, juhtimise ülevaatus, parendustegevuste kavandamine |  |  | pidev |  | Kooli nõukogu |  | Nõukogu on kaasatud kooliarendusse; seadusandlusest tulenevad dokumendid on kooskõlastatud. | 2011 - Nõukogu töö on toimunud vastavalt plaanile 2012 – Nõukogu töö on toimunud vastavalt tööplaanile, toimus 4 koosolekut ja 2 elektroonilist koosolekut 2013 – Nõukogu töö toimus vastavalt plaanitule, toimus 4 koosolekut ja 1 elektrooniline koosolek |
|  | Praktika korraldamise ja aruandluse kaasajastamine koostöös praktikabaasidega |  |  |  |  | Juhtivõpetajad, praktikabaaside esindajad | RE | Toimiv praktikakorraldus | 2011 - alustatud korra loomist ja aruandluse täiustamist. 2012 – kord loodud ja kinnitatud 29.06.2012, rakendatud septembrist 2012. 2013 – Õpilaste elektroonne tagasiside vorm praktika kohta rakendatud 2012. a sügisest. Parimaid praktikabaase on tunnustatud vabariigi aastapäeval direktori vastuvõtul. Aastakokkuvõte praktika läbiviimise kohta erialade lõikes rakendus täiel määral 2013.a seoses uue praktika-korralduse regulatsiooniga. Juhendajad teevad juhtivõpetajale kokkuvõtte, aasta lõpul juhtivõpetajalt valdkonna kokkuvõte. |
|  | Tööandjate kaasamine eksamikomisjonidesse, võistluste žüriidesse (Kuldne Kulp, Teko Kelner, Teko Müügiproff) |  |  | Eksamisessioonide ajal |  | Õppedirektor | RE, OV | Tööandjad on rahul lõpetajate kvalifikatsiooniga | Tööandjad on osalenud vastuvõtus ja eksamikomisjonides 2012 – toimunud vastavalt planeeritule. 2013 – tööandjad on kaasatud, vastuvõtuprotsessi, kutseeksamite läbiviimisesse, tasemeõppes tundide läbiviimisesse |
|  | Tööandjate rahuloluküsitluste läbiviimine |  |  | Kord aastas vastavalt plaanile |  | kvaliteedijuht | RE | Koostööpartnerite rahuloluküsitluste tulemuste hälve ei tohi olla rohkem kui 10% aastate keskmisest (alates 2005) | 2011 - Küsitlusi ei ole läbi viidud 2012 - Küsitlusi ei ole läbi viidud 2013 - Küsitlusi ei ole läbi viidud |
|  | Õppekavade loomine, korrigeerimine koostöös tööandjatega |  |  | pidev |  | Metoodik, juhtivõpetajad, õppedirektor | RE, projektid | Kooli õppekavad on vastavuses RÕKga ja tööandjate ettepanekutega | 2011 - Kõik õppekavad vastavad RÕKidele. 2012 – õppekavad vastavad RÕKidele; aktiivne on tööandjate/huvigruppide kaasatus kaubanduse valdkonnas 2013 – kõik õppekavad vastavad RÕKidele; on alustatud uute õppekavade loomist vastavalt majutus.toitlustuse valdkonna uuenevale RÕKile; kaubandusvaldkonnas – parendamine. |
| 5.2.Koostöö KOVga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: teave kooli õppimisvõimalustest on kättesaadav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teko õppimisvõimaluste tutvustamine, ühistegevused teemapäevadel (näit piparkoogivõistlus, lahtiste uste päev), piirkondlikel karjäärimessidel. |  |  | pidev |  | Karjääri-koordinaator | RE, OV, Lasnamäe LOV | Kooli esindaja on osalenud karjäärimessidel vastavalt pakkumusele. Teemapäev on läbi viidud. | 2011 - Osaletud järgmistel üritustel: Lasnamäe LOV karjääripäev, Teeviit, kohtutud kooliõpilastega koolis, kui ka läbi viidud ekskursioone Tekos 2012 – piirkondlikud karjäärimessid, lahtiste uste päev; külastas 127 õpilast/õpetajat kellele tutvustati kooli/ õppimisvõimalusi 2013– Flaierid on loodud, jaotatud. Reklaammaterjal on avaldatud 7. korral ajalehtedes, põhikooli valemivihikutes. Õppimisvõimalusi on tutvustatud 3. teatmikus, 3. raadiosaates, 2. artiklis, 5. karjääriüritusel. Kooli on tutvustatud 262. külalisele. Uuendatud on kooli kodulehe vastuvõtu osa. Sisseastujad märkisid infokanalina internetti 395, sõpru 384, vanemaid 59, kooli tutvustust 56, infomessi 30, õpetajat 30, ajakirja 12, telerit 5 ja raadiot 2 korda. |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | Traditsioonilised üritused koostöös linnaosavalitsusega (piparkoogivõistlus) |  |  | Iga aasta detsembris |  | Huvijuht, karjääri-koordinaator |  | Üritusel osalenud KOV koolide arv | 2011 - Piparkoogivõistlus läbi viidud, osales 10 kooli kahes vanuseastmes 2012 - Piparkoogivõistlus läbi viidud, osales 22 võistkonda kahes vanuseastmes 2013- Piparkoogivõistlus läbi viidud, kus osales kümme kooli, kokku 16 võistkonda ja 30 õpilast. Võistlus toimus kahes vanuserühmas: noorem (7.‒9. klass) ja vanem (10.‒12. klass). Nooremas vanuserühmas osales üheksa võistkonda, vanemas seitse |
| 5.3.Koostöö HTM, Innove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: HTM ja Innove on kaasatud kooli arendustegevusse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osalemine HTM-i ja Innove koolitustel, õppekava nõukogu ja arendusrühmade töös |  |  | pidev |  | Juhtkond, metoodik, juhtivõpetaja | RE, ESF projektid | Igast valdkonnast osaleb esindaja õppekava nõukogu töös, koolitusel | 2011 - On osaletud kõigil seminaridel 2012 - 4 õpetajat osalevad riikliku õppekava töörühmas, 1 – kutsestandardi väljatöötamise töörühmas 2013- ESFi programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames uute õppekavade üldharidusainete kõikide ainevaldkondade õpetajate osalemine Innove koolitustel 2013 - Kutsekojas Pagari ja Kondiitri kutsestandardite väljatöötamine. RÕK töörühmas osalemine |
|  | Osalemine Noor Meister korraldusel kooli meeskondadega partneritena |  |  | 2013, 2014 |  | Vastavate valdkondade meeskonnad | ESF, RE, OV | Valdkonna võistlus on korrektselt läbi viidud | 2013 – korraldati kaubandusvaldkonna, majutusteeninduse, koduteeninduse ja pagarite võistlust 2014 –Teko õpilased võistlesid viiel alal: kondiiter, müüja, majutusteenindaja, pagar, puhastusteenindaja. Müüjate võistlusel saavutasid Teko õpilased kaks esikohta. Võistlusel saadi ka parima kondiitri esikoht. |
|  | Osalemine EKEÜ seminaridel |  |  | 2x aastas |  | Eelkõige juhtivtöötajad | RE, OV | Vähemalt 2 osalejat seminaril | 2011 – osalesid 3 juhtkonna liiget ja 2 pedagoogilist töötajat 2012 – osalesid 3 juhtkonna liiget, teenindusjuht ja 2 juhtivõpetaja 2013 – osalesid 3 juhtkonna liiget, kvaliteedispetsialist ja IT-juht |
| 5.4.Koostöö partnerkoolidega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: Õpilasel ja personalil on koostöökogemus teiste koolide õpilaste ja tööandjate/ praktikabaasidega, sh välispartnerid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partnerkoolide kaudu vahetusõpilaste leidmine ja nende integreerimine meie tavaõppesse ja praktikale. |  |  | Pidev, projekti-taotlused kord aastas. |  | Projektijuht; karjääri-koordinaator | EL fondid | Igal õppeaastal on aktiivsed vähemalt 4 rahvusvahelist projekti, sh üks õpirändeprojekt | 2013. lõppes 1 õpirände projekt ja algas uus väga mahukas õpirände projekt. Lisaks 2 töötajate stažeerimise projekti, lõppemas on üks internetipõhine keeleõppe projekt. |
|  | Teko õpilaste saatmine välispraktikale |  |  |  |  |  |  |  | 2011 - Interreg HETA ECVET“ projekti raames on 2011 aastal Soome praktikale asunud 5 õpilast, Leonardo da Vinci õpilasrände „Õpilased õpivad praktikal“ raames asuvad perioodil 2011-2013 välispraktikale 12 Teko õpilast. „Interreg HETA ECVET“ projekti raames on 2011 aastal Soome praktikale asunud 5 õpilast. 2012 – Nordplus Junior projektis Transpeda and Folklore – osales 7 töötajat; Study & Flow – 6 õpilast ja 2 õpetajat; Visioon aastaks 2020 – 8 töötajat; Õpilased õpivad praktikal – 18 õpilast; Points to Reality (Heta-Ecveti jätkuprojekt) - 7 õpilast. 2013 sügisel 4 õpilast välispraktikal Hollandis ja Itaalias, käivitus 2-aastane praktikaprojekt 47 õpilase välispraktikaks.. |
|  | Koostöö kutsekoolidega Eestis ja väljaspool Eestit. |  |  |  |  |  |  |  | Välisprojektides osaluse kaudu, 2012 - Koostöö Euro- ja WorldSkillsi treeninglaagrite läbiviimisel soome koolidega kokkadele ja kelneritele 2013 „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi“ projekti raames koostöö teiste kutsekoolidega õppekavade ühtlustamise eesmärgil. |
|  | Pedagoogilise personali osalemine nii Eesti kui rahvusvahelistes projektides. |  |  |  |  | Projektijuht, direktor | EL fondid | Igal õppeaastal on aktiivsed vähemalt 4 rahvusvahelist projekti | 2011 - välisprojektid: “Interreg HETA ECVET” õppekavade võrdlus “Becult OPEN” veebikeskne võõrkeelteprojet „Nord Plus Transpeda“ õpiraskustega õpilaste toetamisele. „Towards Ecvet – VISIONS 2020“ õppekavade võrdlusprojekt Leonardo da Vinci õpirände projekt “Õpilased õpivad praktikal” kuni 2013. 2012 lisandus: Nordplus Junior projekt Study & Flow, kestvus 2012-2014 2013 - käivitus 2 töötajate väliskoolitusega seotud projekti: „Õpime heast kogemusest“ ja „Areng ja koostöö“. 2013 käivitunud „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi“ projekt kaasab sisuliselt kogu pedagoogilise personali õppekavade uuendustöösse ja kutsehariduse uuendamisse. |
|  | Uue koostööprojekti ettevalmistamine ja taotlemine |  |  | 2014 |  | Projektijuht, arendusosakond | EL fondid | Koostööprojekt on käivitatud |  |
| 5.5.Töö vilistlastega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: Vilistlased on kaasatud kooli arendustegevusse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vilistlaste kaasamine kooli tegevusse sh abi praktika organiseerimisel, võistluste läbiviimisel Regulaarse tagasiside kogumine. |  |  | pidev |  | Huvijuht, juhtivõpetajad | OV | 100% põhjendatud ettepanekutest on rakendatud kooli töö parendamisse. | 2011 - Tagasiside kogumine on puudulik 2012 - vilistlasi on kaasatud üksikute tundide õppekäikude läbiviimisel, võistlusteks ettevalmistamisel, õppekavade loomises. 2013- Vilistlased kaasatud õppekavade koostamisse, Sõbrapäeva tordivõistluse ja Noor Meister võistluste korraldamisse. 2011 – 2014 – kaubandusvaldkonnas vilistlased on kaasatud koolisisese võistluse Teko Müügiproff korraldamisse ning õppekava arendamise töösse. |
|  | Kooli vilistlasnõukogu loomine, selle töö planeerimine |  |  | sept 2012 |  | Huvijuht | RE, OV | Loodud on vilistlasnõukogu. Vilistlaste kokkutulek vähemalt 10 aasta tagant. | 2012 - Eesmärk täitmata 2013 - täitmata |
|  | Vilistlastele tutvustatakse taseme- ja/või täiendõppe võimalusi. |  |  | pidev |  | Täiendkoolituse osakonna juhataja, infojuht | OV | Kooli kodulehel on asjakohane ja kaasajastatud teave. | 2011 - Informatsioon on kättesaadav 2012 – kodulehel uuendati vastuvõtu osa 2013 – tutvustatud läbi juhtivõpetajate ja kooli kodulehe õppimisvõimalusi |
|  | Vilistlaste värbamine töötajateks |  |  | pidev |  | Direktor, õppedirektor, juhtivõpetajad | RE | 10% töötajaist on kooli vilistlased | 2011 - Vilistlased õpetavad nii tava- kui täiendõppes; kõrgharidust omandades sooritavad praktikat Tekos 2012 –täienduskoolituses koolitajatena 2013 - 1 vilistlane on tulnud lisaks õpetajaskonda; |
|  | Vilistlaste rahuoluküsitluste läbiviimine |  |  | Kord aastas vastavalt plaanile |  | Kvaliteedijuht ja vastava töörühma liikmed |  | Küsitlused on läbi viidud ja analüüsitud, tehtud parendusettepanekud juhtkonnale. | 2011 - Küsitlusi ei ole läbi viidud 2012 - Küsitlusi ei ole läbi viidud 2013- Küsitlusi i ole läbi viidud |

| IT arendus |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaeesmärk: IT kui igapäevane töövahend on kättesaadav ja arusaadav igale töötajale ja õpilasele |  |  |  |  |  |  |
|  | Kasutajasõbralike ja turvaliste lahenduste loomine | pidev | IT juht, teenusfirmad | RE | IT haldus on kasutajasõbralik, infolekkeid ei esine, tõrkeid minimaalselt | 2011 - Kogu maja arvutite haldamine on enamalt jaolt tsentraalselt võimalik, ka väljaspoolt maja administraatorile kättesaadav. Infolekkeid ei esine. Ja põhisüsteem on dubleeritud, tõrgete vältimiseks. Lisandunud on 3 serverit. 2012 - uuendatud A-korpuse arvutite töökohad. Klassiruumides suurem multimeedia tugi arvutitel. Kõik toimib. 2013 – kõik serverid on töötanud tõrgeteta, pidevalt on tehtud hooldust. |
|  | Arvutipargi uuendamine | 2013, 2014 | IT juht, haldusosakond | RE, OV | Arvutiklassid on uuendatud ja kasutajatel on tööks vajalik It lahendus | 2013 – uuendati ühe arvutiklassi sisu 2014 -uuendatakse teise arvutiklassi arvutid ja vahetatakse osades(9tk) töökohtades välja 7 aastat vanad sülearvutid. |
|  | Kooli kodulehel info uuendamine | Pidev | IT juht, huvijuht, juhtivõpetajad, õppejuht, karjäärikoordinaator | RE | Elektrooniline info on asja- ja ajakohane | 2011 - Info on kättesaadav ja tõene. 2012 - Jooksvad uudised, teated, kuulutused pidevalt uuendatud. Vahetatud erinevaid avalikke dokumente ja blankette vastavalt uuenemisele. 2013 – Info pidevalt uuendatud ja vahetatud hulk dokumente ning blankette |
|  | Kooli kodulehe tarkvaraline edasi arendus | Pidev | IT juht | RE | Elektrooniline info atraktiivsem, rohkem võimalusi info esitluseks. | 2011 - tehtud suurem üleminek kõige uuemale tarkvara versioonile. Jooksvalt saab tehtud versiooni turvaparandused nende ilmumisel. 2012 - paigaldatud turvaparandused jooksvalt ja integreeritud erilahendusega 2013 – integreeritud erilahendusi ja tehtud turvaparandusi. |
|  | Dokumendihaldusprogrammi Amphora dokumentide lisamine ning kalendri täitmine | pidev | Kõik ligipääsu omavad töötajad | RE | Kooli dokumentatsioon on programmis ning kättesaadav kõikidele töötajatele vastavalt juurdepääsupiirangutele. Kalendrisündmused on värsked ja informatiivsed. | 2011 - Kooli dokumentatsioon on programmis ning kättesaadav kõikidele töötajatele vastavalt juurdepääsupiirangutele. Kalendrisündmused on värsked ja informatiivsed. 2012 - Kooli dokumentatsioon on programmis ning kättesaadav kõikidele töötajatele vastavalt juurdepääsupiirangutele. Kalendrisündmused on värsked ja informatiivsed. 2013- jooksvalt juurde tehtud erinevaid kasutajarolle. Kooli dokumentatsioon on programmis ning kättesaadav kõikidele töötajatele vastavalt juurdepääsupiirangutele. Kalendrisündmused on värsked ja informatiivsed. |
|  | Kogu kooli ühtsesse arvutivõrku viimine Arvutivõrgu ülesehituse plaani ja tulevikunägemuse koostamine | 2011 2014 | IT juht IT juht | RE, EL RE | Kogu kooli arvutid on ühtses võrgus On olemas arvutivõrgu ülesehituse plaan ja investeerimisvajadused kaardistatud | Kõik arvutid on ühtses võrgus, kus on loodud eraldi virtuaalsed võrgud resursside paremaks jagamiseks. Kokku on 208 töökohta. 2012 - koormuseid jaotatud süsteemi paremaks toimimiseks. A-korpuse ja B-korpuse WIFI võrgud said igas mõttes ühtseks (ühendatud) võrguks. 2013 – tegeldud koormuste ühtlasema jaotamisega. |
|  | Uue veebipõhise õppeinfosüsteemi ÕIS kasutusele võtmine ja arendamine koostöös firmaga Reboot OÜ | 2010 | Direktor, IT juht, õppedirektor, õppejuht, assistent | RE | Õppeinfosüsteem töötab tõrgeteta, vastab kasutajate sihtgruppide vajadustele ja kajastab õppetööd korrektselt. Andmed on õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kättesaadavad. | 2011 - ÕIS on käivitunud, E-koolist hinded üle kantud. ÕIS on õpetajate igapäevane tööriist Toimub arendustöö ja sellele vastavad koolitused õpetajatele. 2012 - uute osade arendus, lähiajal lisanduvad täiendõpe ja varade arvestus ning tegeldakse tunniplaani valmistamise osaga. 2013 – uued osad on sisuliselt valmis ja hakatakse kasutusele võtma järjest töö käigus. |
|  | Külaliste WIFI võrgu loomine | 2012 | IT juht | RE, EL | Maja külalistel on võimalik olla oma sülearvutiga arvutivõrgus | 2011 - võimalik küsida kasutajakonto IT juhilt B-korpuse jaoks, 2012 laieneb A-korpusesse. Teenindusüritustel avatud avatud avalik võrk või üldine kasutaja konto (mille kohta info välja pannakse). 2012 - kõigis korpustes ühtne süsteem. Võimalik küsida kasutajakonto IT juhilt, teenindusüritustel jagatud kasutajakonto. 2013 – tehtud on süsteemi tarkvara parandusi paremaks toimimiseks. |
|  | Õpilastele avaliku arvutikasutamise võimaluse parendamine | 2011 | IT juht | RE, EL | Rohkem ja kaasaegsemad arvutikohad avalikuks kasutamiseks raamatukogus. | 2011 kooli uuenenud raamatukogusse loodud 16 uut ja väga kaasaegset töökohta õpilastele kasutamiseks, mis on varustatud kogu vajaliku varustusega. 2012 -16 kohta raamatukogus pidevalt korras ja töötavad, õpilased rahul. 2013 – kõik avalikud arvutid töötavad. |
|  | Infotehnoloogiliste vahendite korrashoid ja hooldus | pidev | IT juht, teenusfirmad | RE | Infotehnoloogilised vahendid on hooldatud ja korras. | 2011 - Kõiki vahendeid on pidevalt hooldatud, et oleksid korras, vastavalt võimalustele. 105 töökohta on saanud uue tehnika, osad neist uued lisandunud töökohad. 2012 - Kõik hooldatud kogu majas ja uuendatud ca 40 töökohta A-korpuses. 2013 – Vahetatud on A-306 arvutiklassi arvutid (32tk), kaasaegsete vastu. |
|  | Töökeskkonna infovahetuse parendamine | pidev | IT juht, teenusfirmad | RE | Meiliserveri ja listide seadistamine vastavalt vajadustele | 2011 - tegid enamus õpperühmad kooli serveris endale meililistid. Lisandus ka rühmajuhendajate list. Listide korrastamine ja uute loomine jätkub. 2012 - loodud juurde liste ja hoitud alles lõpetanute listid hilisemaks suhtlemiseks vilistlastega. Korrastatud olemasolevaid. 2013 – loodud uusi liste ja korrastatud juba kasutusel olevaid. |
|  | Peamaja interneti ühenduse läbilaske võime suurendamine oluliselt. | 2011/2012 | IT juht, teenusfirmad, EENET | RE | Interneti ühendus piisava kiirusega sujuvaks andmevahetuseks. | 2011 - Saime ühenduse riigivõrkudesse 2011 lõpus. Ühendus vastab meie praegusele vajadusele ja on veel vajaduste muutumisele vaba ressurssi. Kiirused siis vastavalt allalaadimine 180 Mbit/s ja üleslaadimine 180 Mbit/s. 2012 - paigaldatud ühendusele monitooring, katkestuste vältimiseks. Ühenduse kiirus endiselt piisav. 2013 – Kiirus endiselt piisav katkestusi toimub ca kvartalis 1 kord. Hetkel tarkvara parandused viimases versioonis. |
|  | Läbipääsusüsteemide loomine ja liitmine tsentraalsete andmebaasidega. | 2011/2012 | IT juht, teenusfirmad | RE, EL | Majas ei liigu tundmatuid isikuid suvaliselt ringi ning kõik on registreeritud. | 2011 - Üldine süsteem on välja ehitatud ja toimib. Planeeritust rohkem aega on võtnud ISIC kaartide süsteemiga liidestamine, kuna tegemist on erilahendusega. Täielik valmidus 2012 alguses. 2012 - Läbipääsu süsteem toimib, on veel pisivead millele otsitakse lahendust aga need ei sega üldist toimimist. 2013 – üldiselt läbipääsusüsteem toimib, on veel üks pisiviga aga sellele ei paista hetkel lahendust. |
| 6.2.Kantselei |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: kantselei toetab bürokraatia kättesaadavusega ja statistilise tööga kooli eesmärkide saavutamist |  |  |  |  |  |  |
|  | Andmebaaside ja dokumendihaldussüsteemide täiendamine | pidev | Kantselei juhataja, sekretär | RE | Arusaadavad ja kasutajasõbralikud dokumendihaldus ja andmebaasid | 2011 - Asjaajamiskord sai kinnitatud 11.01.2012. Sellega viidi kord vastavusse uue arhiivieeskirjaga ja arhiiviseadusega. Muudeti allkirjastamisõigusi ning lisati digiallkirjastamine 2012 - Asjaajamiskord sai kinnitatud 11.01.2012. Sellega viidi kord vastavusse uue arhiivieeskirjaga ja arhiiviseadusega. Muudeti allkirjastamisõigusi ning lisati digiallkirjastamine. Dokumentide loetelu uus versioon kinnitati 28.11.2012. 2013 -Dokumendihaldussüsteemi ja andmebaase on täiendatud jooksvalt terve 2013 a vältel. Info on päeva seisuga |
| 6.3.Raamatukogu |  |  |  |  |  |  |
| Alaeesmärk: Professionaalne, õppetööd ja õpilase arengut toetav, õppekavadele ning õpetamise metoodikale vastav fond on komplekteeritud, töödeldud, säilitatud; lugejale on tagatud teenus. |  |  |  |  |  |  |
|  | Eluaegse harjumuse ja huvi kujundamine ja säilitamine õpilastes õppimise ja raamatukogude kasutamise vastu. | pidev | Raamatukogu-hoidjad | RE | Suurendada huvi raamatute vastu | 2011 - Kooliaasta alguses õpilastele lugejakaartide vormistamine. Kogu raamatukogu kolimine Raadikult Majakasse. 2012 – Kooliaasta alguses õpilastele lugejakaartide vormistamine. Fondi tutvustamine. Õppekirjanduse ja huvitegevuse kohta raamatunäituste korraldamine (7 näitust) 2013 – Uutele lugejatele õppeaasta alguses lugejakaartide vormistamine. Fondi tutvustamine. Raamatunäituste korraldamine (7 näitust), arvestatud õppeosakonna tööplaani. |
|  | Klassides olevate õppematerjalide kaardistamine ja RIKS-s andmebaasi kandmine | 2014 | Raamatukogu-hoidjad |  | Kabinettides oleva õppekirjanduse ülevaate saamiseks |  |
|  | Kirjanduse ja infokandjate komplekteerimine | pidev | Raamatukogu-hoidjad, metoodik, juhtivõpetajad, õpetajad | RE, projektid | Rahuloluküsitluses on 80% õpilastest vähemalt „pigem rahul“ või „väga rahul“ | 2011 - Koostöös juhtivõpetajatega kirjastuste ja raamatute hulgimüügi internetilehel raamatute valik ja tellimine. Raamatuid on kokku: 23 109; õpikuid 9382 ja muid raamatuid 13727 2012 – Juurde 1360 raamatut, sellest 1055 üld- ja eriala õpikud. 2013 – Juurde 880 eks., sellest õpikuid 96. 93% rahuloluküsitlusele vastanud õpilastest pigem rahul või väga rahul. |
|  | Õppematerjalide, -mappide ja kogumike koostamine | pidev | Raamatukogu-hoidjad, metoodik, juhtivõpetajad, õpetajad | RE, projektid | Rahuloluküsitluses on 80% õpilastest vähemalt „pigem rahul“ või „väga rahul“ | 2011 - Pidev õppetööks vajalike materjalide kogumine 2012 – Juhtivõpetajad vaatavad üle mappe ja teevad teemasoovitusi. 2013 – Teemamappide täiendamine |
|  | Õppemappide kaardistamine ja vajaduse väljaselgitamine | 2014 | Raamatukogu-hoidja |  | Õppemappide vähendamine |  |
|  | Infoallikate tutvustamine (sh teised raamatukogud) | pidev | Raamatukogu-hoidjad | RE | Rahuloluküsitluses on 80% õpilastest vähemalt pigem rahul“ või „väga rahul“ | 2011 - Pidev töö, infoallikate ja kirjanduse valiku võimaluste tutvustamisel. E-kataloogi ESTER kasutamine. 2012 – Õpilastele juhendatud täiendavalt ESTER e-kataloogi ja URRAM abil raamatute laenutusvõimalusi Tallinnas ja Harjumaal. 2013 – Kõigile lugejatele juhendamine ESTER ja URRAM e-kataloogi kasutamisel. Vajadusel abi leida raamat teisest raamatukogust, asukoha info. |
|  | Lõputööde bibliografeerimine | Pidev pidev | Raamatukogu-hoidjad Raamatukogu- hoidjad | RE | On võimalik tutvuda huvi pakkuva lõputööga | 2011 - Koostatud kasutatav lõputööde 2003-2011 e-nimekiri. 2012 – Lõputööd ja e-nimekiri üleantud Teko arhiivi 2013 – Lõputööd ja e-nimekiri üleantud Teko arhiivi |
|  | Lõputööde tegijate toetamine õppematerjalide hankimisega | pidev | Raamatukogu- hoidja |  | Suhtlemine teiste raamatukogudega |  |
|  | Töö organiseerimine vastavalt professionaalsele standardile (RIKS kataloogi koostamine ja kasutusele võtmine) | pidev | raamatukogu-hoidjad | RE | RIKS-s kataloogiga laenutamise alustamine | 2011 - Kaubandusseadmete riigihanke ebaõnnestumise ja uuesti korraldamise tõttu lükkub ajaliselt elektroonilise kataloogi kasutuselevõtt 2012 aastasse, kuna osa vajalikest vahenditest elektrooniliseks katalogiseerimiseks on seal hankes. Programm kataloogi jaoks on 2011a. Olemas 2012 – ettevalmistus (vöötkoodid) fondi sisestamiseks andmebaasi RIKS. 2013 – vöötkoodide ja turvakleebiste kleepimine (õpilaste abi). Alates märts 2013 on RIKS-i sisestatud 9252 eks., sellest õpikuid 5015 eks. Keeleline jaotus: üldarvust 5446 eesti k. Hulgiarvestus rahalises väärtuses 46849,86 €. |
|  | Fondi raamatukogunduslik korrastamine | pidev | Raamatukogu- hoidja |  | Lugeja leiaks ise endale vajaliku teaviku riiulilt. |  |
|  | Koostöö teiste raamatukogudega ja infotöö professionaalidega | pidev | Raamatukogu-hoidjad, kooli juhtkond | RE | Suhtevõrgustiku loomine | 2011 - Toimiv koostöö teiste linnaraamatu-kogudega. Eesti kooliraamatukogu-de internetilisti liige. 2012 – üle-eestiliste raamatukogupäevade reklaam ja ürituse (ettelugemine) korraldamine. 2013 – Toimiv koostöö teiste raamatukogudega, osavõtt kooliraamatukoguhoidjate suveseminarist ja –koolitustest. Malle Arrole omistati Eesti raamatukoguhoidjate Ühingu poolt raamatukoguhoidja kutse IV kvalifikatsioonitase. Eesti Raamatukoguhoidjate X Kongress delegaat. |